## BDI
CÓDIGO |  | REVISÃO |  | ENDEREÇO
SDA.007 |  | A |  | ZONA RURAL
EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DE DIVERSAS PONTES / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DE DIVERSAS PONTES
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.32%
Risco | [6 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [6 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 23.38%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 29.77%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
Observações:
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA |  |  |  |  | 2022-03-17
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | ADRIELY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: | 1519334354
ART/RRT: | 0

## ORÇAMENTO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DE DIVERSAS PONTES | [8 empty] | 328332.64
1. | SINAPI |  | SERVIÇOS TRANSVERSAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 18930.46
1.1. | SINAPI |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 18930.46
1.1.1. | Composição | 001 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO | UN | 2 | 7293.85 | BDI 1 | 9465.23 | 18930.46
2. | SINAPI |  | SERVIÇOS DE REFORMA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 309402.18
2.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS DE REFORMA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 309402.18
2.1.1. | Composição | 002 | SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,00 CM X 30 CM EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 305.48 | BDI 1 | 396.42 | 39642
2.1.2. | Composição | 003 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS (PEAI OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 154.95 | BDI 1 | 201.08 | 20108
2.1.3. | Composição | 004 | SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE CONTRAVENTAMENTO EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 106.92 | BDI 1 | 138.75 | 13875
2.1.4. | Composição | 005 | SUBSTITUIÇÃO DE VIGA E SUBVIGA EM PONTES DE MADEIRA | M | 200 | 128.31 | BDI 1 | 166.51 | 33302
2.1.5. | Composição | 006 | SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO DE ASSOALHO E PRANCHÃO DE RODEIRO EM PONTE DE MADIERA | M2 | 200 | 173.2 | BDI 1 | 224.76 | 44952
2.1.6. | Composição | 007 | SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 91.67 | BDI 1 | 118.96 | 11896
2.1.7. | Composição | 008 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 78.36 | BDI 1 | 101.69 | 10169
2.1.8. | Composição | 009 | SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPO - TIPO 1 (PADRÃO SEINFRA) EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 104.38 | BDI 1 | 135.45 | 13545
2.1.9. | Composição | 010 | ARMAÇÃO SIMPLES PARA PONTE DE MADEIRA | UN | 10 | 2069.75 | BDI 1 | 2685.91 | 26859.1
2.1.10. | Composição | 011 | SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO DUPLA (BANZO) EM PONTE DE MADEIRA | UN | 4 | 18312.03 | BDI 1 | 23763.52 | 95054.08

## COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
Composição | 001 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO | UN | 7293.85 | 0 |  | 7293.85 | 0
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4184.4 | 0 | 20 | 209.22 | 0
SINAPI | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 779.6 | 0 | 20 | 38.98 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1016.85 | 0 | 67.52 | 15.06 | 0
SINAPI | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1313 | 0 | 20 | 65.65 | 0
Composição | 002 | SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,00 CM X 30 CM EM PONTE DE MADEIRA | M | 305.48 | 0 |  | 305.48 | 0
SINAPI | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 170.02 | 0 | 1 | 170.02 | 0
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.55 | 0 | 1 | 16.55 | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.38 | 0 | 2 | 18.69 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.24 | 0 | 4 | 15.06 | 0
SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 1.84 | 0 | 0.222 | 8.3 | 0
SINAPI-I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 19.45 | 0 | 1 | 19.45 | 0
Composição | 003 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS (PEAI OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA | M | 154.95 | 0 |  | 154.95 | 0
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.55 | 0 | 1 | 16.55 | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.38 | 0 | 2 | 18.69 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.24 | 0 | 4 | 15.06 | 0
SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 1.49 | 0 | 0.18 | 8.3 | 0
SINAPI-I | 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 39.29 | 0 | 1 | 39.29 | 0
Composição | 004 | SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE CONTRAVENTAMENTO EM PONTE DE MADEIRA | M | 106.92 | 0 |  | 106.92 | 0
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.27 | 0 | 0.5 | 16.55 | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.69 | 0 | 1 | 18.69 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.24 | 0 | 4 | 15.06 | 0
SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 1.32 | 0 | 0.16 | 8.3 | 0
SINAPI-I | 3990 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 18.4 | 0 | 1 | 18.4 | 0
Composição | 005 | SUBSTITUIÇÃO DE VIGA E SUBVIGA EM PONTES DE MADEIRA | M | 128.31 | 0 |  | 128.31 | 0
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.27 | 0 | 0.5 | 16.55 | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.69 | 0 | 1 | 18.69 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.24 | 0 | 4 | 15.06 | 0
SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 1.82 | 0 | 0.22 | 8.3 | 0
SINAPI-I | 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 39.29 | 0 | 1 | 39.29 | 0
Composição | 006 | SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO DE ASSOALHO E PRANCHÃO DE RODEIRO EM PONTE DE MADIERA | M2 | 173.2 | 0 |  | 173.2 | 0
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 0 | 0.1 | 16.55 | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.34 | 0 | 0.5 | 18.69 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.24 | 0 | 4 | 15.06 | 0
SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 4.15 | 0 | 0.5 | 8.3 | 0
SINAPI-I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 97.82 | 0 | 1 | 97.82 | 0
Composição | 007 | SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA | M | 91.67 | 0 |  | 91.67 | 0
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 0 | 0.1 | 16.55 | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.34 | 0 | 0.5 | 18.69 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.24 | 0 | 4 | 15.06 | 0
SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 0.99 | 0 | 0.12 | 8.3 | 0
SINAPI-I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 19.45 | 0 | 1 | 19.45 | 0
Composição | 008 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA | M | 78.36 | 0 |  | 78.36 | 0
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 0 | 0.1 | 16.55 | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.34 | 0 | 0.5 | 18.69 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.24 | 0 | 4 | 15.06 | 0
SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 0.76 | 0 | 0.092 | 8.3 | 0
SINAPI-I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.37 | 0 | 1 | 6.37 | 0
Composição | 009 | SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPO - TIPO 1 (PADRÃO SEINFRA) EM PONTE DE MADEIRA | M | 104.38 | 0 |  | 104.38 | 0
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 0 | 0.1 | 16.55 | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.34 | 0 | 0.5 | 18.69 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.24 | 0 | 4 | 15.06 | 0
SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 8.3 | 0 | 1 | 8.3 | 0
SINAPI-I | 3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 24.85 | 0 | 1 | 24.85 | 0
Composição | 010 | ARMAÇÃO SIMPLES PARA PONTE DE MADEIRA | UN | 2069.75 | 0 |  | 2069.75 | 0
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 82.75 | 0 | 5 | 16.55 | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 186.9 | 0 | 10 | 18.69 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 753 | 0 | 50 | 15.06 | 0
SEDOP | 70736 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/TELHA ASFALTICA - PC. APARELHADA | M2 | 964.1 | 0 | 10 | 96.41 | 0
SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 83 | 0 | 10 | 8.3 | 0
Composição | 011 | SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO DUPLA (BANZO) EM PONTE DE MADEIRA | UN | 18312.03 | 0 |  | 18312.03 | 0
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 82.75 | 0 | 5 | 16.55 | 0
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 186.9 | 0 | 10 | 18.69 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 753 | 0 | 50 | 15.06 | 0
SEDOP | 70736 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/TELHA ASFALTICA - PC. APARELHADA | M2 | 4820.5 | 0 | 50 | 96.41 | 0
SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 415 | 0 | 50 | 8.3 | 0
SINAPI-I | 4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 12053.88 | 0 | 6 | 2008.98 | 0

## CRONOGRAMA
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01
1. | SERVIÇOS TRANSVERSAIS |  | 18930.46 | % Período: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 18930.46 | % Período: | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | #DIV/0!
[5 empty] | 50% |  |  |  | 50%
2. | SERVIÇOS DE REFORMA |  | 309402.18 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
2.1. | SERVIÇOS DE REFORMA |  | 309402.18 | % Período: | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | #DIV/0!
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Total: R$ 328.332,64 |  |  |  | %: | 21.73% | 18.85% | 18.85% | 18.85% | 21.73%
|  |  |  | Repasse: | 71345.67 | 61880.43 | 61880.44 | 61880.43 | 71345.67
|  | Período: |  | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 71345.67 | 61880.43 | 61880.44 | 61880.43 | 71345.67
|  |  |  | %: | 21.73% | 40.58% | 59.42% | 78.27% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 71345.67 | 133226.1 | 195106.54 | 256986.97 | 328332.64
|  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 71345.666 | 133226.102 | 195106.538 | 256986.974 | 328332.64

## ENCARGOS SOCIAL
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
CNPJ: 83.211.391/0001-10
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
ADM: | ELIZANE SOARES
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DE DIVERSAS PONTES
LOCAL: | ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI / SESC | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI / SENAC | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DO GRUPO "A" | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.16% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 4.16% | NÃO INCIDE
B3 | AUX. ENFERMIDADE / ACID. DO TRABALHO | 0.93% | 0.69%
B4 | 13º SALÁRIO | 11.21% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.09% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.75% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.87% | NÃO INCIDE
B8 | AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO | 0.13% | 0.09%
B9 | FÉRIAS | 12.55% | 9.33%
B10 | SALARIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL DO GRUPO "B" | 50.88% | 19.08%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 8.32% | 6.18%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.2% | 0.15%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 1.87% | 1.39%
C4 | DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.41% | 4.02%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.7% | 0.52%
C | TOTAL DO GRUPO "C" | 16.5% | 12.26%
GRUPO D
D1 | 31 - REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O "B" | 18.72% | 7.02%
D2 | 32 - REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.74% | 0.55%
D | TOTAL DO GRUPO "D" | 19.46% | 7.57%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D) |  | 123.6% | 75.71%

## ABC
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DE DIVERSAS PONTES
CURVA ABC DE SERVIÇO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Total (R$) | % SERVIÇO | % ACUMULADO
2.1.10. | Composição | 011 | SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO DUPLA (BANZO) EM PONTE DE MADEIRA | UN | 4 | 95054.08 | 28.95% | 28.95%
2.1.5. | Composição | 006 | SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO DE ASSOALHO E PRANCHÃO DE RODEIRO EM PONTE DE MADIERA | M2 | 200 | 44952 | 13.69% | 42.64%
2.1.1. | Composição | 002 | SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,00 CM X 30 CM EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 39642 | 12.07% | 54.72%
2.1.4. | Composição | 005 | SUBSTITUIÇÃO DE VIGA E SUBVIGA EM PONTES DE MADEIRA | M | 200 | 33302 | 10.14% | 64.86%
2.1.9. | Composição | 010 | ARMAÇÃO SIMPLES PARA PONTE DE MADEIRA | UN | 10 | 26859.1 | 8.18% | 73.04%
2.1.2. | Composição | 003 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS (PEAI OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 20108 | 6.124% | 79.16%
1.1.1. | Composição | 001 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO | UN | 2 | 18930.46 | 5.766% | 84.93%
2.1.3. | Composição | 004 | SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE CONTRAVENTAMENTO EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 13875 | 4.226% | 89.15%
2.1.8. | Composição | 009 | SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPO - TIPO 1 (PADRÃO SEINFRA) EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 13545 | 4.125% | 93.28%
2.1.6. | Composição | 007 | SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 11896 | 3.623% | 96.9%
2.1.7. | Composição | 008 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA | M | 100 | 10169 | 3.097% | 100%