## BDI
Quadro de Composição do BDI
CÓDIGO |  | REVISÃO |  | ENDEREÇO
SDA.010 |  | A |  | PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, VILA BRAGANTINO
EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA / CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.32%
Risco | [6 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [6 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 23.38%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
#VALUE!
Observações:
S. D. ARAGUAIA |  |  |  |  | 2022-06-10
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | ADRIELY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: | 1519334354
ART/RRT: | 0

## COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
Composição | 001 | EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 0 | 3476.82 |  | 0 | 3476.82
SEDOP | 51287 | CONCRETO ARMADO FCK=30MPA C/ FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAMENTO E ADENS | M3 | 0 | 3445.18 | 1.05 | 0 | 3281.13
SEDOP | 40257 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO | M3 | 0 | 31.64 | 0.05 | 0 | 632.88
Composição | 002 | EXECUÇÃO DE ARRANQUE (ESPERA DE PILARES) EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, SOBRE BLOCOS OU SAPATAS DE CONCRETO. INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA. | M3 | 0 | 3391.87 |  | 0 | 3391.87
SEDOP | 50766 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 0 | 3391.87 | 1.05 | 0 | 3230.36
Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS | M3 | 0 | 3391.87 |  | 0 | 3391.87
SEDOP | 50766 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 0 | 3391.87 | 1.05 | 0 | 3230.36
Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M | M3 | 0 | 3705.01 |  | 0 | 3705.01
SEDOP | 50729 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 0 | 3527.41 | 1.1 | 0 | 3206.74
SEDOP | 51217 | CIMBRAMENTO METÁLICO COM ALTURA ATÉ 3,50M | M2 | 0 | 177.6 | 3.3 | 0 | 53.82
Composição | 005 | EXECUÇÃO DE PILARES DE PLATIMBANDAS EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO | M3 | 0 | 3553.39 |  | 0 | 3553.39
SEDOP | 50766 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 0 | 3553.39 | 1.1 | 0 | 3230.36
Composição | 006 | SISTEMA DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA PARA TETO (INCLUSO SELADOR E MASSA) | M2 | 0 | 42.79 |  | 0 | 42.79
SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 0 | 2.69 | 1 | 0 | 2.69
SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 0 | 24.75 | 1 | 0 | 24.75
SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 0 | 15.35 | 1 | 0 | 15.35
Composição | 007 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | M2 | 0 | 115.01 |  | 0 | 115.01
SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 0 | 1.57 | 1.128 | 0 | 1.4
SINAPI-I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0 | 1.89 | 0.25 | 0 | 7.56
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0 | 0.66 | 0.2 | 0 | 3.32
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 0 | 37.6 | 1.1224 | 0 | 33.5
SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0 | 57.01 | 0.1213 | 0 | 470
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 5.28 | 0.2256 | 0 | 23.42
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 3.77 | 0.1594 | 0 | 23.68
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 7.23 | 0.385 | 0 | 18.8
Composição | 008 | BLOCO DE CONCRETO DECORATIVO, COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA, CONFORME PROJETO | UN | 0 | 1068.79 |  | 0 | 1068.79
SEDOP | 50259 | CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 0 | 932.41 | 1.224 | 0 | 761.78
SINAPI | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 0 | 136.38 | 1.53 | 0 | 89.14
Composição | 009 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UN | 0 | 604.65 |  | 0 | 604.65
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0 | 1.04 | 0.0087 | 0 | 119.77
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0 | 1.36 | 0.0294 | 0 | 46.33
SINAPI-I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 0 | 111.28 | 166.0916 | 0 | 0.67
SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0 | 0.66 | 0.0014 | 0 | 471.77
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 144.19 | 6.0895 | 0 | 23.68
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 114.48 | 6.0895 | 0 | 18.8
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0 | 35.22 | 0.0744 | 0 | 473.52
SINAPI | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0 | 105.43 | 0.0448 | 0 | 2353.47
SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0 | 86.56 | 0.1156 | 0 | 748.81
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0 | 4.43 | 0.81 | 0 | 5.47
Composição | 010 | MURETA EM ALVENARIA, EXTERNAMENTE REBOCADO E PINTADO (H = 06,0 M) | M | 0 | 246.24 |  | 0 | 246.24
SEDOP | 10269 | LOCAÇÃO PLANIMETRICA DE LINHA | M | 0 | 1.84 | 1 | 0 | 1.84
SEDOP | 20174 | RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) | M3 | 0 | 8.28 | 0.09 | 0 | 92.07
SEDOP | 30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 0 | 4.6 | 0.09 | 0 | 51.21
SEDOP | 40025 | FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO | M3 | 0 | 55.23 | 0.09 | 0 | 613.73
SEDOP | 40285 | BALDRAME EM CONC.SIMPLES C/SEIXO INCL.FORMA MAD.BR. | M3 | 0 | 31.85 | 0.023 | 0 | 1385.06
SEDOP | 50729 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 0 | 57.72 | 0.018 | 0 | 3206.74
SEDOP | 60046 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | M2 | 0 | 40.71 | 0.6 | 0 | 67.85
SEDOP | 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 0 | 7.14 | 0.66 | 0 | 10.83
SEDOP | 110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | M2 | 0 | 29.03 | 0.66 | 0 | 43.99
SEDOP | 150125 | PVA EXTERNA SEM SUPERF. PREPARADA | M2 | 0 | 9.84 | 0.66 | 0 | 14.92
Composição | 012 | BLOKRET SEXTAVADO e= 8cm (INCL. COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO - SEM FORNECIMENTO) | M2 | 0 | 51.6 |  | 0 | 51.6
SEDOP | 260698 | REASSENTAMENTO DE BLOKRET (INCL. AREIA E REJUNTAMENTO) | M2 | 0 | 44.79 | 1 | 0 | 44.79
SEDOP | 260765 | ARGAMASSA P/REJUNTAMENTO DE BLOKRET (1:7) | M3 | 0 | 6.81 | 0.017 | 0 | 400.79
Composição | 013 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (SEM FORNECIMENTO) | M2 | 0 | 22.52 |  | 0 | 22.52
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 4.11 | 0.0568 | 0 | 72.5
SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0 | 0.61 | 0.0065 | 0 | 93.96
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 9.47 | 0.3975 | 0 | 23.83
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 7.47 | 0.3975 | 0 | 18.8
SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0 | 0.04 | 0.0041 | 0 | 10.86
SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0 | 0.1 | 0.1947 | 0 | 0.54
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0 | 0.57 | 0.0483 | 0 | 11.97
SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0 | 0.15 | 0.1504 | 0 | 1.03
Composição | 014 | INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO | UN | 2130 | 2466.91 |  | 2130 | 2466.91
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 60.4 | 3.2132 | 0 | 18.8
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 152.17 | 6.4264 | 0 | 23.68
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0 | 5.23 | 0.2333 | 0 | 22.45
SINAPI | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0 | 54.31 | 2.5667 | 0 | 21.16
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0 | 0.47 | 0.0048 | 0 | 99.47
SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0 | 59.89 | 0.1177 | 0 | 508.84
SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0 | 4.44 | 0.0064 | 0 | 695.21
Cotação | 002 | BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO | UN | 2130 | 2130 | 1 | 2130 | 2130
Composição | 015 | INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO | UN | 1999 | 2236.79 |  | 1999 | 2236.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 47.91 | 2.5489 | 0 | 18.8
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 120.71 | 5.0977 | 0 | 23.68
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0 | 5.23 | 0.2333 | 0 | 22.45
SINAPI | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0 | 54.31 | 2.5667 | 0 | 21.16
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0 | 0.15 | 0.0016 | 0 | 99.47
SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0 | 8.03 | 0.0158 | 0 | 508.84
SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0 | 1.45 | 0.0021 | 0 | 695.21
Cotação | 003 | GAIOLA LABIRINTO / TREPA - TREPA PARA PARQUINHO, ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO COM PINTURA AUTOMOTIVA | UN | 1999 | 1999 | 1 | 1999 | 1999
Composição | 016 | INSTALAÇÃO DE GANGORRA TRIPLA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO | UN | 1899 | 2337.18 |  | 1899 | 2337.18
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 63.38 | 3.3715 | 0 | 18.8
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 159.67 | 6.7429 | 0 | 23.68
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0 | 5.23 | 0.2333 | 0 | 22.45
SINAPI | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0 | 54.31 | 2.5667 | 0 | 21.16
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0 | 1.12 | 0.0113 | 0 | 99.47
SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0 | 144.05 | 0.2831 | 0 | 508.84
SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0 | 10.42 | 0.015 | 0 | 695.21
Cotação | 004 | GANGORRA PARA PARQUINHO, TRIPLA, 1 PRANCHA COM 2 LUGARES CADA, ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHA EM MADEIRA PINTADA | UN | 1899 | 1899 | 1 | 1899 | 1899
Composição | 017 | INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | UN | 1034 | 1124.38 |  | 1034 | 1124.38
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 14.66 | 0.7801 | 0 | 18.8
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 36.94 | 1.5602 | 0 | 23.68
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0 | 1.3 | 0.0583 | 0 | 22.45
SINAPI | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0 | 13.57 | 0.6417 | 0 | 21.16
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0 | 0.11 | 0.0012 | 0 | 99.47
SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0 | 22.69 | 0.0446 | 0 | 508.84
SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0 | 1.11 | 0.0016 | 0 | 695.21
Cotação | 005 | GIRA-GIRA PARA PARQUINHO INFANTIL, D = *1,50* M (8 LUGARES), METALICO EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTADOS, ASSENTOS EM MADEIRA PINTADA, HASTE / BASE PARA CHUMBAMENTO | UN | 1034 | 1034 | 1 | 1034 | 1034
Composição | 018 | INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 6849 | 7046.97 |  | 6849 | 7046.97
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 41.47 | 2.2063 | 0 | 18.8
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 104.49 | 4.4126 | 0 | 23.68
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0 | 0.47 | 0.0048 | 0 | 99.47
SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0 | 51.54 | 0.1013 | 0 | 508.84
Cotação | 006 | CASINHA DE MADEIRA FABRICADA EM MADEIRA TRATADA, INCLUINDO RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO | UN | 6849 | 6849 | 1 | 6849 | 6849

## ORÇAMENTO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
REFORMA DA PRAÇA N.S.DE FÁTIMA | [8 empty] | 1107858.66
1. | SINAPI |  | SERVIÇOS TRANSVERSAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 98528.28
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1304.88
1.1.0.1. | SEDOP | 11340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M2 | 6 | 176.27 | BDI 1 | 217.48 | 1304.88
1.2. | SINAPI |  | CANTEIRO DE OBRAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 97223.4
1.2.0.1. | SEDOP | 10005 | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO | M2 | 25 | 287.22 | BDI 1 | 354.37 | 8859.25
1.2.0.2. | SEDOP | 10003 | TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2.20M) | M2 | 610.74 | 107.65 | BDI 1 | 132.82 | 81118.49
1.2.0.3. | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 6 | 978.77 | BDI 1 | 1207.61 | 7245.66
2. | SINAPI |  | QUIOSQUE I E II | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 151952.25
2.1. | SINAPI |  | ESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 30744.72
2.1.1. | SINAPI |  | Fundações | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13040.27
2.1.1.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.39 | 85.54 | BDI 1 | 105.54 | 357.78
2.1.1.2. | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 0.9 | 3476.82 | BDI 1 | 4289.7 | 3860.73
2.1.1.3. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE ARRANQUE (ESPERA DE PILARES) EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, SOBRE BLOCOS OU SAPATAS DE CONCRETO. INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA. | M3 | 0.27 | 3391.87 | BDI 1 | 4184.89 | 1129.92
2.1.1.4. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.59 | 112.33 | BDI 1 | 138.59 | 220.36
2.1.1.5. | SEDOP | 40284 | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO | M3 | 1.59 | 2682.44 | BDI 1 | 3309.59 | 5262.25
2.1.1.6. | SEDOP | 80293 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME | M2 | 26.48 | 67.62 | BDI 1 | 83.43 | 2209.23
2.1.2. | SINAPI |  | Pilares, Vigas de Cintamento e lajes | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 17704.45
2.1.2.1. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS | M3 | 1.89 | 3391.87 | BDI 1 | 4184.89 | 7909.44
2.1.2.2. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M | M3 | 1.59 | 3705.01 | BDI 1 | 4571.24 | 7268.27
2.1.2.3. | SEDOP | 50713 | LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) | M2 | 12.6 | 102.28 | BDI 1 | 126.19 | 1589.99
2.1.2.4. | SEDOP | 80151 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS | M2 | 6.3 | 120.51 | BDI 1 | 148.69 | 936.75
2.2. | SINAPI |  | VEDAÇÃO E FECHAMENTOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 25928.54
2.2.1. | SINAPI |  | Alvenaria e Fechamentos | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 12155.52
2.2.1.1. | SINAPI | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 89.55 | 110.02 | BDI 1 | 135.74 | 12155.52
2.2.2. | SINAPI |  | Verga e Contra-Verga | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1740.18
2.2.2.1. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 93.52 | BDI 1 | 115.38 | 692.28
2.2.2.2. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6 | 87.89 | BDI 1 | 108.44 | 650.64
2.2.2.3. | SINAPI | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.4 | 94.7 | BDI 1 | 116.84 | 397.26
2.2.3. | SINAPI |  | Pavimentção Interna | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1869.92
2.2.3.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 25.5 | 29.29 | BDI 1 | 36.14 | 921.57
2.2.3.2. | SINAPI | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 1.28 | 600.5 | BDI 1 | 740.9 | 948.35
2.2.4. | SINAPI |  | Pavimentção Externa | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2133.38
2.2.4.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 29.1 | 29.29 | BDI 1 | 36.14 | 1051.67
2.2.4.2. | SINAPI | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 1.46 | 600.5 | BDI 1 | 740.9 | 1081.71
2.2.5. | SINAPI |  | Cobertura | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8029.54
2.2.5.1. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 55.84 | 64.61 | BDI 1 | 79.72 | 4451.56
2.2.5.2. | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 55.84 | 31.29 | BDI 1 | 38.61 | 2155.98
2.2.5.3. | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18.4 | 29.52 | BDI 1 | 36.42 | 670.13
2.2.5.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.5 | 52.99 | BDI 1 | 65.38 | 751.87
2.3. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7508.47
2.3.1. | SINAPI |  | Janelas | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5566.24
2.3.1.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.96 | 428.94 | BDI 1 | 529.23 | 508.06
2.3.1.2. | SINAPI-I | 37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | 5.5 | 621.98 | BDI 1 | 767.4 | 4220.7
2.3.1.3. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6 | 113.13 | BDI 1 | 139.58 | 837.48
2.3.2. | SINAPI |  | Portas | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1942.23
2.3.2.1. | SINAPI | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 326.53 | BDI 1 | 402.87 | 805.74
2.3.2.2. | SINAPI | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 358.71 | BDI 1 | 442.58 | 885.16
2.3.2.3. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.4 | 59.91 | BDI 1 | 73.92 | 251.33
2.4. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 39621
2.4.1. | SINAPI |  | Pisos | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4055.14
2.4.1.1. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 54.6 | 60.2 | BDI 1 | 74.27 | 4055.14
2.4.2. | SINAPI |  | Paredes | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 33073.5
2.4.2.1. | SEDOP | 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 211.6 | 10.83 | BDI 1 | 13.36 | 2826.98
2.4.2.2. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 211.6 | 20.96 | BDI 1 | 25.86 | 5471.98
2.4.2.3. | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 103.4 | 71.07 | BDI 1 | 87.69 | 9067.15
2.4.2.4. | SEDOP | 110581 | CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO) | M2 | 108.2 | 117.66 | BDI 1 | 145.17 | 15707.39
2.4.3. | SINAPI |  | Forros | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2492.36
2.4.3.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 19.5 | 90.43 | BDI 1 | 111.57 | 2175.62
2.4.3.2. | Composição | 006 | SISTEMA DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA PARA TETO (INCLUSO SELADOR E MASSA) | M2 | 6 | 42.79 | BDI 1 | 52.79 | 316.74
2.5. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 21298.76
2.5.1. | SINAPI |  | Agua Fria | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8240.44
2.5.1.1. | SEDOP | 180299 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 6 | 466.08 | BDI 1 | 575.05 | 3450.3
2.5.1.2. | SINAPI | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 48.38 | BDI 1 | 59.69 | 238.76
2.5.1.3. | SEDOP | 180836 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.500 L | UN | 1 | 3116.26 | BDI 1 | 3844.84 | 3844.84
2.5.1.4. | SINAPI | 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 2 | 286.33 | BDI 1 | 353.27 | 706.54
2.5.2. | SINAPI |  | Sanitário | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13058.32
2.5.2.1. | SEDOP | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | PT | 6 | 388.36 | BDI 1 | 479.16 | 2874.96
2.5.2.2. | SEDOP | 180551 | FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 5741.6 | BDI 1 | 7083.99 | 7083.99
2.5.2.3. | SEDOP | 180544 | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 2512.05 | BDI 1 | 3099.37 | 3099.37
2.6. | SINAPI |  | BANCADAS LOUÇAS E METAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5760.42
2.6.0.1. | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 755.23 | BDI 1 | 931.8 | 1863.6
2.6.0.2. | SEDOP | 130495 | GRANITO PRETO E=2CM | M2 | 3.6 | 563.41 | BDI 1 | 695.14 | 2502.5
2.6.0.3. | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 329.97 | BDI 1 | 407.12 | 814.24
2.6.0.4. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 235.08 | BDI 1 | 290.04 | 580.08
2.7. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 21090.34
2.7.0.1. | SEDOP | 170682 | PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇAO E TOMADA) | PT | 20 | 541.12 | BDI 1 | 667.63 | 13352.6
2.7.0.2. | SEDOP | 171532 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W | UN | 10 | 321.79 | BDI 1 | 397.02 | 3970.2
2.7.0.3. | SINAPI | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1458.04 | BDI 1 | 1798.93 | 3597.86
2.7.0.4. | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 137.53 | BDI 1 | 169.68 | 169.68
3. | SINAPI |  | QUIOSQUE III | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 141256.86
3.1. | SINAPI |  | ESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 28817.79
3.1.1. | SINAPI |  | Fundações | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 12060.41
3.1.1.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8 | 85.54 | BDI 1 | 105.54 | 844.32
3.1.1.2. | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 0.6 | 3476.82 | BDI 1 | 4289.7 | 2573.82
3.1.1.3. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE ARRANQUE (ESPERA DE PILARES) EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, SOBRE BLOCOS OU SAPATAS DE CONCRETO. INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA. | M3 | 0.18 | 3391.87 | BDI 1 | 4184.89 | 753.28
3.1.1.4. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.63 | 112.33 | BDI 1 | 138.59 | 225.9
3.1.1.5. | SEDOP | 40284 | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO | M3 | 1.63 | 2682.44 | BDI 1 | 3309.59 | 5394.63
3.1.1.6. | SEDOP | 80293 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME | M2 | 27.19 | 67.62 | BDI 1 | 83.43 | 2268.46
3.1.2. | SINAPI |  | Pilares, Vigas de Cintamento e lajes | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 16757.38
3.1.2.1. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS | M3 | 1.62 | 3391.87 | BDI 1 | 4184.89 | 6779.52
3.1.2.2. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M | M3 | 1.63 | 3705.01 | BDI 1 | 4571.24 | 7451.12
3.1.2.3. | SEDOP | 50713 | LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) | M2 | 12.6 | 102.28 | BDI 1 | 126.19 | 1589.99
3.1.2.4. | SEDOP | 80151 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS | M2 | 6.3 | 120.51 | BDI 1 | 148.69 | 936.75
3.2. | SINAPI |  | VEDAÇÃO E FECHAMENTOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 26103
3.2.1. | SINAPI |  | Alvenaria e Fechamentos | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 12991.68
3.2.1.1. | SINAPI | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 95.71 | 110.02 | BDI 1 | 135.74 | 12991.68
3.2.2. | SINAPI |  | Verga e Contra-Verga | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1683.72
3.2.2.1. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.8 | 93.52 | BDI 1 | 115.38 | 669.2
3.2.2.2. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5.8 | 87.89 | BDI 1 | 108.44 | 628.95
3.2.2.3. | SINAPI | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.3 | 94.7 | BDI 1 | 116.84 | 385.57
3.2.3. | SINAPI |  | Pavimentção Interna | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1962.45
3.2.3.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 26.83 | 29.29 | BDI 1 | 36.14 | 969.64
3.2.3.2. | SINAPI | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 1.34 | 600.5 | BDI 1 | 740.9 | 992.81
3.2.4. | SINAPI |  | Pavimentção Externa | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1051.32
3.2.4.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 24.3 | 29.29 | BDI 1 | 36.14 | 878.2
3.2.4.2. | SINAPI | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1.22 | 115.01 | BDI 1 | 141.9 | 173.12
3.2.5. | SINAPI |  | Cobertura | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8413.83
3.2.5.1. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 59.66 | 64.61 | BDI 1 | 79.72 | 4756.1
3.2.5.2. | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 59.66 | 31.29 | BDI 1 | 38.61 | 2303.47
3.2.5.3. | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16.54 | 29.52 | BDI 1 | 36.42 | 602.39
3.2.5.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.5 | 52.99 | BDI 1 | 65.38 | 751.87
3.3. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7293.55
3.3.1. | SINAPI |  | Janelas | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5398.42
3.3.1.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.96 | 428.94 | BDI 1 | 529.23 | 508.06
3.3.1.2. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.4 | 665.44 | BDI 1 | 821.02 | 1970.45
3.3.1.3. | SINAPI-I | 37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | 2.75 | 621.98 | BDI 1 | 767.4 | 2110.35
3.3.1.4. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 5.8 | 113.13 | BDI 1 | 139.58 | 809.56
3.3.2. | SINAPI |  | Portas | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1895.13
3.3.2.1. | SINAPI | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 326.53 | BDI 1 | 402.87 | 1208.61
3.3.2.2. | SINAPI | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 358.71 | BDI 1 | 442.58 | 442.58
3.3.2.3. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.3 | 59.91 | BDI 1 | 73.92 | 243.94
3.4. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 35135.38
3.4.1. | SINAPI |  | Pisos | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1769.85
3.4.1.1. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 23.83 | 60.2 | BDI 1 | 74.27 | 1769.85
3.4.2. | SINAPI |  | Paredes | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 31106.3
3.4.2.1. | SEDOP | 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 216.94 | 10.83 | BDI 1 | 13.36 | 2898.32
3.4.2.2. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 216.94 | 20.96 | BDI 1 | 25.86 | 5610.07
3.4.2.3. | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 105.96 | 71.07 | BDI 1 | 87.69 | 9291.63
3.4.2.4. | SEDOP | 110581 | CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO) | M2 | 91.66 | 117.66 | BDI 1 | 145.17 | 13306.28
3.4.3. | SINAPI |  | Forros | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2259.23
3.4.3.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 18.83 | 90.43 | BDI 1 | 111.57 | 2100.86
3.4.3.2. | Composição | 006 | SISTEMA DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA PARA TETO (INCLUSO SELADOR E MASSA) | M2 | 3 | 42.79 | BDI 1 | 52.79 | 158.37
3.5. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 23598.96
3.5.1. | SINAPI |  | Agua Fria | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 10540.64
3.5.1.1. | SEDOP | 180299 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 10 | 466.08 | BDI 1 | 575.05 | 5750.5
3.5.1.2. | SINAPI | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 48.38 | BDI 1 | 59.69 | 238.76
3.5.1.3. | SEDOP | 180836 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.500 L | UN | 1 | 3116.26 | BDI 1 | 3844.84 | 3844.84
3.5.1.4. | SINAPI | 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 2 | 286.33 | BDI 1 | 353.27 | 706.54
3.5.2. | SINAPI |  | Sanitário | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13058.32
3.5.2.1. | SEDOP | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | PT | 6 | 388.36 | BDI 1 | 479.16 | 2874.96
3.5.2.2. | SEDOP | 180551 | FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 5741.6 | BDI 1 | 7083.99 | 7083.99
3.5.2.3. | SEDOP | 180544 | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 2512.05 | BDI 1 | 3099.37 | 3099.37
3.6. | SINAPI |  | BANCADAS LOUÇAS E METAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3577.37
3.6.0.1. | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 755.23 | BDI 1 | 931.8 | 931.8
3.6.0.2. | SEDOP | 130495 | GRANITO PRETO E=2CM | M2 | 1.8 | 563.41 | BDI 1 | 695.14 | 1251.25
3.6.0.3. | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 329.97 | BDI 1 | 407.12 | 814.24
3.6.0.4. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 235.08 | BDI 1 | 290.04 | 580.08
3.7. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 16730.81
3.7.0.1. | SEDOP | 170682 | PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇAO E TOMADA) | PT | 15 | 541.12 | BDI 1 | 667.63 | 10014.45
3.7.0.2. | SEDOP | 171532 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W | UN | 7 | 321.79 | BDI 1 | 397.02 | 2779.14
3.7.0.3. | SINAPI | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1458.04 | BDI 1 | 1798.93 | 3597.86
3.7.0.4. | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 137.53 | BDI 1 | 169.68 | 339.36
4. | SINAPI |  | PISTA DE SKATE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 267324.48
4.1. | SINAPI |  | Estrutural | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 52627.55
4.1.0.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.25 | 85.54 | BDI 1 | 105.54 | 237.47
4.1.0.2. | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 2.25 | 3476.82 | BDI 1 | 4289.7 | 9651.83
4.1.0.3. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.27 | 112.33 | BDI 1 | 138.59 | 591.78
4.1.0.4. | SEDOP | 40284 | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO | M3 | 4.27 | 2682.44 | BDI 1 | 3309.59 | 14131.95
4.1.0.5. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS | M3 | 2.03 | 3391.87 | BDI 1 | 4184.89 | 8495.33
4.1.0.6. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M | M3 | 4.27 | 3705.01 | BDI 1 | 4571.24 | 19519.19
4.2. | SINAPI |  | Fechamentos e Preencimento | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 89875.71
4.2.0.1. | SEDOP | 60045 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | M2 | 138 | 91.96 | BDI 1 | 113.46 | 15657.48
4.2.0.2. | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 144 | 31.69 | BDI 1 | 39.1 | 5630.4
4.2.0.3. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 144 | 45.09 | BDI 1 | 55.63 | 8010.72
4.2.0.4. | Composição | 007 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | M2 | 426.9 | 115.01 | BDI 1 | 141.9 | 60577.11
4.3. | SINAPI |  | Revestimentos | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 62115.73
4.3.0.1. | SEDOP | 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 138 | 10.83 | BDI 1 | 13.36 | 1843.68
4.3.0.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 138 | 40.53 | BDI 1 | 50.01 | 6901.38
4.3.0.3. | SEDOP | 151284 | ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA | M2 | 138 | 44.33 | BDI 1 | 54.69 | 7547.22
4.3.0.4. | SINAPI-I | 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 426.9 | 87 | BDI 1 | 107.34 | 45823.45
4.4. | SINAPI |  | Detalhes | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 39535.44
4.4.0.1. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 50.43 | 494.49 | BDI 1 | 610.1 | 30767.34
4.4.0.2. | SINAPI-I | 21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 44 | 123.4 | BDI 1 | 152.25 | 6699
4.4.0.3. | SINAPI-I | 568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | 22.8 | 73.55 | BDI 1 | 90.75 | 2069.1
4.5. | SINAPI |  | Iluminação | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 23170.05
4.5.0.1. | SINAPI-I | 14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 5 | 1779.81 | BDI 1 | 2195.93 | 10979.65
4.5.0.2. | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 5 | 915.71 | BDI 1 | 1129.8 | 5649
4.5.0.3. | SINAPI | 101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 5 | 145.98 | BDI 1 | 180.11 | 900.55
4.5.0.4. | SEDOP | 170323 | CAIXA DE PASSAGEM CH. AÇO 100X100X80MM | UN | 5 | 45.01 | BDI 1 | 55.53 | 277.65
4.5.0.5. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 7.75 | BDI 1 | 9.56 | 764.8
4.5.0.6. | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 320 | 11.65 | BDI 1 | 14.37 | 4598.4
5. | SINAPI |  | FONTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 138737.4
5.1. | SINAPI |  | ESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 28751.18
5.1.0.1. | SEDOP | 30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 123.15 | 51.21 | BDI 1 | 63.18 | 7780.62
5.1.0.2. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8 | 85.54 | BDI 1 | 105.54 | 844.32
5.1.0.3. | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 0.6 | 3476.82 | BDI 1 | 4289.7 | 2573.82
5.1.0.4. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.98 | 112.33 | BDI 1 | 138.59 | 274.41
5.1.0.5. | SEDOP | 40284 | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO | M3 | 1.98 | 2682.44 | BDI 1 | 3309.59 | 6552.99
5.1.0.6. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS | M3 | 0.4 | 3391.87 | BDI 1 | 4184.89 | 1673.96
5.1.0.7. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M | M3 | 1.98 | 3705.01 | BDI 1 | 4571.24 | 9051.06
5.2. | SINAPI |  | VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 58628.68
5.2.0.1. | SEDOP | 60045 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | M2 | 35.19 | 91.96 | BDI 1 | 113.46 | 3992.66
5.2.0.2. | SINAPI | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 15.39 | 816.87 | BDI 1 | 1007.85 | 15510.81
5.2.0.3. | SEDOP | 80314 | IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA (3 DEMÃOS) | M2 | 50.58 | 31.23 | BDI 1 | 38.53 | 1948.85
5.2.0.4. | SEDOP | 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 35.19 | 10.83 | BDI 1 | 13.36 | 470.14
5.2.0.5. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 35.19 | 20.96 | BDI 1 | 25.86 | 910.01
5.2.0.6. | SINAPI-I | 4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM | M2 | 50.58 | 256.65 | BDI 1 | 316.65 | 16016.16
5.2.0.7. | Composição | 008 | BLOCO DE CONCRETO DECORATIVO, COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA, CONFORME PROJETO | UN | 15 | 1068.79 | BDI 1 | 1318.67 | 19780.05
5.3. | SINAPI |  | HIDRAULICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 10047.54
5.3.0.1. | SEDOP | 180502 | BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV (SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇAO) | UN | 1 | 3383.66 | BDI 1 | 4174.76 | 4174.76
5.3.0.2. | SINAPI | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 60 | 29.3 | BDI 1 | 36.15 | 2169
5.3.0.3. | SINAPI-I | 21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | 2 | 64.18 | BDI 1 | 79.19 | 158.38
5.3.0.4. | SEDOP | 190793 | ASPERSOR (ESGUICHO) GIRATÓRIO 1/2" (INCL. MANGUEIRA -30M) | CJ | 8 | 92.74 | BDI 1 | 114.42 | 915.36
5.3.0.5. | Composição | 009 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UN | 2 | 604.65 | BDI 1 | 746.02 | 1492.04
5.3.0.6. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 23.06 | BDI 1 | 28.45 | 1138
5.4. | SINAPI |  | FORÇA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 17821.89
5.4.0.1. | SEDOP | 170689 | PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (C/ INSTALAÇAO APARENTE) | PT | 12 | 604.47 | BDI 1 | 745.8 | 8949.6
5.4.0.2. | SEDOP | 171532 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W | UN | 10 | 321.79 | BDI 1 | 397.02 | 3970.2
5.4.0.3. | SEDOP | 250512 | CASA DE BOMBA - 1,20X0,80M; H = 0,80M | UN | 1 | 1641.93 | BDI 1 | 2025.81 | 2025.81
5.4.0.4. | SINAPI | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1458.04 | BDI 1 | 1798.93 | 1798.93
5.4.0.5. | SEDOP | 170615 | QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) | UN | 1 | 873.2 | BDI 1 | 1077.35 | 1077.35
5.5. | SINAPI |  | PERGOLADO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 23488.11
5.5.0.1. | SEDOP | 50055 | PILAR EM MAD.DE LEI TIPO SANDUÍCHE(INCL.CHUMB/BL.CONCR.CICLÓPICO) | UN | 20 | 526.41 | BDI 1 | 649.48 | 12989.6
5.5.0.2. | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 41.19 | 206.58 | BDI 1 | 254.88 | 10498.51
6. | SINAPI |  | PAISAGISMO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 310059.39
6.1. | SINAPI |  | PISOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 135919.91
6.1.0.1. | Composição | 013 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (SEM FORNECIMENTO) | M2 | 545 | 22.52 | BDI 1 | 27.79 | 15145.55
6.1.0.2. | Composição | 013 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (SEM FORNECIMENTO) | M2 | 960 | 22.52 | BDI 1 | 27.79 | 26678.4
6.1.0.3. | SEDOP | 260168 | PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) | M2 | 1365 | 22.35 | BDI 1 | 27.58 | 37646.7
6.1.0.4. | SINAPI-I | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 38 | 80 | BDI 1 | 98.7 | 3750.6
6.1.0.5. | Composição | 007 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | M2 | 110 | 115.01 | BDI 1 | 141.9 | 15609
6.1.0.6. | SINAPI-I | 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 110 | 87 | BDI 1 | 107.34 | 11807.4
6.1.0.7. | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 280.56 | 41.77 | BDI 1 | 51.54 | 14460.06
6.1.0.8. | Composição | 012 | BLOKRET SEXTAVADO e= 8cm (INCL. COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO - SEM FORNECIMENTO) | M2 | 170 | 51.6 | BDI 1 | 63.66 | 10822.2
6.2. | SINAPI |  | MOBILIÁRIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 82511.08
6.2.0.1. | SEDOP | 251511 | LIXEIRA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO | UN | 17 | 358.43 | BDI 1 | 442.23 | 7517.91
6.2.0.2. | Cotação | 001 | BANCO DE CONCRETO COM ENCONTO, PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, COM PINTURA CIMENTÍCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 550 | BDI 1 | 678.59 | 27143.6
6.2.0.3. | SINAPI | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 5401.1 | BDI 1 | 6663.88 | 6663.88
6.2.0.4. | SINAPI-I | 42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1 | 4205.03 | BDI 1 | 5188.17 | 5188.17
6.2.0.5. | SINAPI-I | 42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1 | 4544.14 | BDI 1 | 5606.56 | 5606.56
6.2.0.6. | SINAPI | 103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 3593.27 | BDI 1 | 4433.38 | 4433.38
6.2.0.7. | SINAPI | 103207 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2233.23 | BDI 1 | 2755.36 | 2755.36
6.2.0.8. | SINAPI | 103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 3593.27 | BDI 1 | 4433.38 | 4433.38
6.2.0.9. | Composição | 014 | INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO | UN | 1 | 2466.91 | BDI 1 | 3043.67 | 3043.67
6.2.0.10. | Composição | 015 | INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO | UN | 1 | 2236.79 | BDI 1 | 2759.75 | 2759.75
6.2.0.11. | Composição | 016 | INSTALAÇÃO DE GANGORRA TRIPLA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO | UN | 1 | 2337.18 | BDI 1 | 2883.61 | 2883.61
6.2.0.12. | Composição | 017 | INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | UN | 1 | 1124.38 | BDI 1 | 1387.26 | 1387.26
6.2.0.13. | Composição | 018 | INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 7046.97 | BDI 1 | 8694.55 | 8694.55
6.3. | SINAPI |  | ILUMINAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 91628.4
6.3.0.1. | SINAPI | 100617 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 5 | 1011.26 | BDI 1 | 1247.69 | 6238.45
6.3.0.2. | SINAPI-I | 41182 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | 5 | 6880.06 | BDI 1 | 8488.62 | 42443.1
6.3.0.3. | SEDOP | 170325 | CAIXA DE PASSAGEM CH. AÇO 200X200X100MM | UN | 5 | 109.53 | BDI 1 | 135.14 | 675.7
6.3.0.4. | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 20 | 153.6 | BDI 1 | 189.51 | 3790.2
6.3.0.5. | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 20 | 915.71 | BDI 1 | 1129.8 | 22596
6.3.0.6. | SEDOP | 171059 | RELE FOTOELETRICO | UN | 5 | 83.05 | BDI 1 | 102.47 | 512.35
6.3.0.7. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 165 | 7.75 | BDI 1 | 9.56 | 1577.4
6.3.0.8. | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 960 | 11.65 | BDI 1 | 14.37 | 13795.2

## CRONOGRAMA
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
1. | SERVIÇOS TRANSVERSAIS |  | 98528.28 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINÁRES |  | 1304.88 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
1.2. | CANTEIRO DE OBRAS |  | 97223.4 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
2. | QUIOSQUE I E II |  | 151952.25 | % Período: | 20.23% | 36.02% | 43.75% | 0% | 0%
2.1. | ESTRUTURA |  | 30744.72 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
2.2. | VEDAÇÃO E FECHAMENTOS |  | 25928.54 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
100%
2.3. | ESQUADRIAS |  | 7508.47 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
100%
2.4. | REVESTIMENTOS |  | 39621 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
2.5. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 21298.76 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
100%
2.6. | BANCADAS LOUÇAS E METAIS |  | 5760.42 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
2.7. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 21090.34 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
3. | QUIOSQUE III |  | 141256.86 | % Período: | 20.4% | 40.35% | 39.25% | 0% | 0%
3.1. | ESTRUTURA |  | 28817.79 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
3.2. | VEDAÇÃO E FECHAMENTOS |  | 26103 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
100%
3.3. | ESQUADRIAS |  | 7293.55 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
100%
3.4. | REVESTIMENTOS |  | 35135.38 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
3.5. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 23598.96 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
100%
3.6. | BANCADAS LOUÇAS E METAIS |  | 3577.37 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
3.7. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 16730.81 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
4. | PISTA DE SKATE |  | 267324.48 | % Período: | 0% | 19.69% | 56.86% | 14.79% | 8.667%
4.1. | Estrutural |  | 52627.55 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
100%
4.2. | Fechamentos e Preencimento |  | 89875.71 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
4.3. | Revestimentos |  | 62115.73 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
4.4. | Detalhes |  | 39535.44 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
100%
4.5. | Iluminação |  | 23170.05 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
5. | FONTE |  | 138737.4 | % Período: | 0% | 0% | 70.22% | 12.85% | 16.93%
5.1. | ESTRUTURA |  | 28751.18 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
5.2. | VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS |  | 58628.68 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
5.3. | HIDRAULICA |  | 10047.54 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
100%
5.4. | FORÇA |  | 17821.89 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
100%
5.5. | PERGOLADO |  | 23488.11 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
6. | PAISAGISMO |  | 310059.39 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 65.98% | 34.02%
6.1. | PISOS |  | 135919.91 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
100%
6.2. | MOBILIÁRIO |  | 82511.08 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
6.3. | ILUMINAÇÃO |  | 91628.4 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
|  |  |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total: R$ 1.107.858,66 |  |  |  | %: | 14.27% | 14.84% | 33.52% | 17.45% | 19.93%
|  |  |  | Repasse: | 156969.36 | 163192.94 | 368700.08 | 191906.22 | 219231.4
|  | Período: |  | Contrapartida: | 1121.43 | 1165.89 | 2634.08 | 1371.02 | 1566.24
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 158090.79 | 164358.83 | 371334.16 | 193277.24 | 220797.64
|  |  |  | %: | 14.27% | 29.11% | 62.62% | 80.07% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 156969.36 | 320162.3 | 688862.38 | 880768.6 | 1100000
|  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 1121.4262 | 2287.3152 | 4921.3957 | 6292.4191 | 7858.66
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 158090.79 | 322449.62 | 693783.78 | 887061.02 | 1107858.66

## ENCARGOS SOCIAIS
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
CNPJ: 83.211.391/0001-10
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
ADM: | ELIZANE SOARES
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA
LOCAL: | PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA / CENTRO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI / SESC | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI / SENAC | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL DO GRUPO "A" | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.12% | NÃO INCIDE | 18.12% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 4.15% | NÃO INCIDE | 4.15% | NÃO INCIDE
B3 | AUX. ENFERMIDADE / ACID. DO TRABALHO | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º SALÁRIO | 11.11% | 8.33% | 11.11% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.72% | NÃO INCIDE | 2.72% | NÃO INCIDE
B8 | AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS | 11.24% | 8.43% | 11.24% | 8.43%
B10 | SALARIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL DO GRUPO "B" | 49.16% | 18.14% | 49.16% | 18.14%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.75% | 4.32% | 5.75% | 4.32%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 0.1%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.1% | 2.32% | 3.1% | 2.32%
C4 | DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.31% | 2.49% | 3.31% | 2.49%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.36%
C | TOTAL DO GRUPO "C" | 12.78% | 9.59% | 12.78% | 9.59%
GRUPO D
D1 | 31 - REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O "B" | 8.26% | 3.05% | 18.09% | 6.68%
D2 | 32 - REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.48% | 0.36% | 0.51% | 0.38%
D | TOTAL DO GRUPO "D" | 8.74% | 3.41% | 18.6% | 7.06%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D) |  | 87.48% | 47.94% | 117.3% | 71.59%

## ABC
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Total (R$) | Peso unitário (%) | Peso total (%)
1.2.0.2. | SEDOP | 10003 | TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2.20M) | M2 | 610.74 | 81118.49 | 7.322% | 7.322%
4.2.0.4. | Composição | 007 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | M2 | 426.9 | 60577.11 | 5.468% | 12.79%
4.3.0.4. | SINAPI-I | 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 426.9 | 45823.45 | 4.136% | 16.93%
6.3.0.2. | SINAPI-I | 41182 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | 5 | 42443.1 | 3.831% | 20.76%
6.1.0.3. | SEDOP | 260168 | PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) | M2 | 1365 | 37646.7 | 3.398% | 24.16%
4.4.0.1. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 50.43 | 30767.34 | 2.777% | 26.93%
6.2.0.2. | Cotação | 001 | BANCO DE CONCRETO COM ENCONTO, PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, COM PINTURA CIMENTÍCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 27143.6 | 2.45% | 29.38%
6.1.0.2. | Composição | 013 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (SEM FORNECIMENTO) | M2 | 960 | 26678.4 | 2.408% | 31.79%
6.3.0.5. | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 20 | 22596 | 2.04% | 33.83%
5.2.0.7. | Composição | 008 | BLOCO DE CONCRETO DECORATIVO, COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA, CONFORME PROJETO | UN | 15 | 19780.05 | 1.785% | 35.62%
4.1.0.6. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M | M3 | 4.27 | 19519.19 | 1.762% | 37.38%
5.2.0.6. | SINAPI-I | 4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM | M2 | 50.58 | 16016.16 | 1.446% | 38.82%
2.4.2.4. | SEDOP | 110581 | CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO) | M2 | 108.2 | 15707.39 | 1.418% | 40.24%
4.2.0.1. | SEDOP | 60045 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | M2 | 138 | 15657.48 | 1.413% | 41.65%
6.1.0.5. | Composição | 007 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | M2 | 110 | 15609 | 1.409% | 43.06%
5.2.0.2. | SINAPI | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 15.39 | 15510.81 | 1.4% | 44.46%
6.1.0.1. | Composição | 013 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (SEM FORNECIMENTO) | M2 | 545 | 15145.55 | 1.367% | 45.83%
6.1.0.7. | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 280.56 | 14460.06 | 1.305% | 47.14%
4.1.0.4. | SEDOP | 40284 | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO | M3 | 4.27 | 14131.95 | 1.276% | 48.41%
6.3.0.8. | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 960 | 13795.2 | 1.245% | 49.66%
2.7.0.1. | SEDOP | 170682 | PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇAO E TOMADA) | PT | 20 | 13352.6 | 1.205% | 50.86%
3.4.2.4. | SEDOP | 110581 | CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO) | M2 | 91.66 | 13306.28 | 1.201% | 52.06%
3.2.1.1. | SINAPI | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 95.71 | 12991.68 | 1.173% | 53.24%
5.5.0.1. | SEDOP | 50055 | PILAR EM MAD.DE LEI TIPO SANDUÍCHE(INCL.CHUMB/BL.CONCR.CICLÓPICO) | UN | 20 | 12989.6 | 1.172% | 54.41%
2.2.1.1. | SINAPI | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 89.55 | 12155.52 | 1.097% | 55.51%
6.1.0.6. | SINAPI-I | 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 110 | 11807.4 | 1.066% | 56.57%
4.5.0.1. | SINAPI-I | 14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 5 | 10979.65 | 0.9911% | 57.56%
6.1.0.8. | Composição | 012 | BLOKRET SEXTAVADO e= 8cm (INCL. COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO - SEM FORNECIMENTO) | M2 | 170 | 10822.2 | 0.9769% | 58.54%
5.5.0.2. | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 41.19 | 10498.51 | 0.9476% | 59.49%
3.7.0.1. | SEDOP | 170682 | PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇAO E TOMADA) | PT | 15 | 10014.45 | 0.9039% | 60.39%
4.1.0.2. | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 2.25 | 9651.83 | 0.8712% | 61.26%
3.4.2.3. | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 105.96 | 9291.63 | 0.8387% | 62.1%
2.4.2.3. | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 103.4 | 9067.15 | 0.8184% | 62.92%
5.1.0.7. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M | M3 | 1.98 | 9051.06 | 0.817% | 63.74%
5.4.0.1. | SEDOP | 170689 | PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (C/ INSTALAÇAO APARENTE) | PT | 12 | 8949.6 | 0.8078% | 64.54%
1.2.0.1. | SEDOP | 10005 | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO | M2 | 25 | 8859.25 | 0.7997% | 65.34%
6.2.0.13. | Composição | 018 | INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 8694.55 | 0.7848% | 66.13%
4.1.0.5. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS | M3 | 2.03 | 8495.33 | 0.7668% | 66.9%
4.2.0.3. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 144 | 8010.72 | 0.7231% | 67.62%
2.1.2.1. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS | M3 | 1.89 | 7909.44 | 0.7139% | 68.33%
5.1.0.1. | SEDOP | 30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 123.15 | 7780.62 | 0.7023% | 69.03%
4.3.0.3. | SEDOP | 151284 | ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA | M2 | 138 | 7547.22 | 0.6812% | 69.72%
6.2.0.1. | SEDOP | 251511 | LIXEIRA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO | UN | 17 | 7517.91 | 0.6786% | 70.39%
3.1.2.2. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M | M3 | 1.63 | 7451.12 | 0.6726% | 71.07%
2.1.2.2. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 4,50 M | M3 | 1.59 | 7268.27 | 0.6561% | 71.72%
1.2.0.3. | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 6 | 7245.66 | 0.654% | 72.38%
2.5.2.2. | SEDOP | 180551 | FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 7083.99 | 0.6394% | 73.02%
3.5.2.2. | SEDOP | 180551 | FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 7083.99 | 0.6394% | 73.66%
4.3.0.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 138 | 6901.38 | 0.6229% | 74.28%
3.1.2.1. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS | M3 | 1.62 | 6779.52 | 0.6119% | 74.89%
4.4.0.2. | SINAPI-I | 21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 44 | 6699 | 0.6047% | 75.5%
6.2.0.3. | SINAPI | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6663.88 | 0.6015% | 76.1%
5.1.0.5. | SEDOP | 40284 | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO | M3 | 1.98 | 6552.99 | 0.5915% | 76.69%
6.3.0.1. | SINAPI | 100617 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 5 | 6238.45 | 0.5631% | 77.25%
3.5.1.1. | SEDOP | 180299 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 10 | 5750.5 | 0.5191% | 77.77%
4.5.0.2. | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 5 | 5649 | 0.5099% | 78.28%
4.2.0.2. | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 144 | 5630.4 | 0.5082% | 78.79%
3.4.2.2. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 216.94 | 5610.07 | 0.5064% | 79.3%
6.2.0.5. | SINAPI-I | 42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1 | 5606.56 | 0.5061% | 79.8%
2.4.2.2. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 211.6 | 5471.98 | 0.4939% | 80.3%
3.1.1.5. | SEDOP | 40284 | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO | M3 | 1.63 | 5394.63 | 0.4869% | 80.78%
2.1.1.5. | SEDOP | 40284 | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO | M3 | 1.59 | 5262.25 | 0.475% | 81.26%
6.2.0.4. | SINAPI-I | 42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1 | 5188.17 | 0.4683% | 81.73%
3.2.5.1. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 59.66 | 4756.1 | 0.4293% | 82.15%
4.5.0.6. | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 320 | 4598.4 | 0.4151% | 82.57%
2.2.5.1. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 55.84 | 4451.56 | 0.4018% | 82.97%
6.2.0.6. | SINAPI | 103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4433.38 | 0.4002% | 83.37%
6.2.0.8. | SINAPI | 103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4433.38 | 0.4002% | 83.77%
2.3.1.2. | SINAPI-I | 37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | 5.5 | 4220.7 | 0.381% | 84.15%
5.3.0.1. | SEDOP | 180502 | BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV (SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇAO) | UN | 1 | 4174.76 | 0.3768% | 84.53%
2.4.1.1. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 54.6 | 4055.14 | 0.366% | 84.9%
5.2.0.1. | SEDOP | 60045 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | M2 | 35.19 | 3992.66 | 0.3604% | 85.26%
2.7.0.2. | SEDOP | 171532 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W | UN | 10 | 3970.2 | 0.3584% | 85.61%
5.4.0.2. | SEDOP | 171532 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W | UN | 10 | 3970.2 | 0.3584% | 85.97%
2.1.1.2. | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 0.9 | 3860.73 | 0.3485% | 86.32%
2.5.1.3. | SEDOP | 180836 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.500 L | UN | 1 | 3844.84 | 0.3471% | 86.67%
3.5.1.3. | SEDOP | 180836 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.500 L | UN | 1 | 3844.84 | 0.3471% | 87.02%
6.3.0.4. | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 20 | 3790.2 | 0.3421% | 87.36%
6.1.0.4. | SINAPI-I | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 38 | 3750.6 | 0.3385% | 87.7%
2.7.0.3. | SINAPI | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 3597.86 | 0.3248% | 88.02%
3.7.0.3. | SINAPI | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 3597.86 | 0.3248% | 88.35%
2.5.1.1. | SEDOP | 180299 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 6 | 3450.3 | 0.3114% | 88.66%
2.5.2.3. | SEDOP | 180544 | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 3099.37 | 0.2798% | 88.94%
3.5.2.3. | SEDOP | 180544 | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 3099.37 | 0.2798% | 89.22%
6.2.0.9. | Composição | 014 | INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO | UN | 1 | 3043.67 | 0.2747% | 89.49%
3.4.2.1. | SEDOP | 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 216.94 | 2898.32 | 0.2616% | 89.75%
6.2.0.11. | Composição | 016 | INSTALAÇÃO DE GANGORRA TRIPLA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO | UN | 1 | 2883.61 | 0.2603% | 90.01%
2.5.2.1. | SEDOP | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | PT | 6 | 2874.96 | 0.2595% | 90.27%
3.5.2.1. | SEDOP | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | PT | 6 | 2874.96 | 0.2595% | 90.53%
2.4.2.1. | SEDOP | 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 211.6 | 2826.98 | 0.2552% | 90.79%
3.7.0.2. | SEDOP | 171532 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W | UN | 7 | 2779.14 | 0.2509% | 91.04%
6.2.0.10. | Composição | 015 | INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO | UN | 1 | 2759.75 | 0.2491% | 91.29%
6.2.0.7. | SINAPI | 103207 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2755.36 | 0.2487% | 91.54%
3.1.1.2. | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 0.6 | 2573.82 | 0.2323% | 91.77%
5.1.0.3. | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE SAPATAS OU BLOCOS ARMADOS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 0.6 | 2573.82 | 0.2323% | 92%
2.6.0.2. | SEDOP | 130495 | GRANITO PRETO E=2CM | M2 | 3.6 | 2502.5 | 0.2259% | 92.23%
3.2.5.2. | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 59.66 | 2303.47 | 0.2079% | 92.43%
3.1.1.6. | SEDOP | 80293 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME | M2 | 27.19 | 2268.46 | 0.2048% | 92.64%
2.1.1.6. | SEDOP | 80293 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME | M2 | 26.48 | 2209.23 | 0.1994% | 92.84%
2.4.3.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 19.5 | 2175.62 | 0.1964% | 93.04%
5.3.0.2. | SINAPI | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 60 | 2169 | 0.1958% | 93.23%
2.2.5.2. | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 55.84 | 2155.98 | 0.1946% | 93.43%
3.3.1.3. | SINAPI-I | 37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | 2.75 | 2110.35 | 0.1905% | 93.62%
3.4.3.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 18.83 | 2100.86 | 0.1896% | 93.81%
4.4.0.3. | SINAPI-I | 568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | 22.8 | 2069.1 | 0.1868% | 93.99%
5.4.0.3. | SEDOP | 250512 | CASA DE BOMBA - 1,20X0,80M; H = 0,80M | UN | 1 | 2025.81 | 0.1829% | 94.18%
3.3.1.2. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.4 | 1970.45 | 0.1779% | 94.35%
5.2.0.3. | SEDOP | 80314 | IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA (3 DEMÃOS) | M2 | 50.58 | 1948.85 | 0.1759% | 94.53%
2.6.0.1. | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1863.6 | 0.1682% | 94.7%
4.3.0.1. | SEDOP | 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 138 | 1843.68 | 0.1664% | 94.86%
5.4.0.4. | SINAPI | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1798.93 | 0.1624% | 95.03%
3.4.1.1. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 23.83 | 1769.85 | 0.1598% | 95.19%
5.1.0.6. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS | M3 | 0.4 | 1673.96 | 0.1511% | 95.34%
2.1.2.3. | SEDOP | 50713 | LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) | M2 | 12.6 | 1589.99 | 0.1435% | 95.48%
3.1.2.3. | SEDOP | 50713 | LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) | M2 | 12.6 | 1589.99 | 0.1435% | 95.62%
6.3.0.7. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 165 | 1577.4 | 0.1424% | 95.77%
5.3.0.5. | Composição | 009 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UN | 2 | 1492.04 | 0.1347% | 95.9%
6.2.0.12. | Composição | 017 | INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | UN | 1 | 1387.26 | 0.1252% | 96.03%
1.1.0.1. | SEDOP | 11340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M2 | 6 | 1304.88 | 0.1178% | 96.14%
3.6.0.2. | SEDOP | 130495 | GRANITO PRETO E=2CM | M2 | 1.8 | 1251.25 | 0.1129% | 96.26%
3.3.2.1. | SINAPI | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1208.61 | 0.1091% | 96.37%
5.3.0.6. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 1138 | 0.1027% | 96.47%
2.1.1.3. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE ARRANQUE (ESPERA DE PILARES) EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, SOBRE BLOCOS OU SAPATAS DE CONCRETO. INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA. | M3 | 0.27 | 1129.92 | 0.102% | 96.57%
2.2.4.2. | SINAPI | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 1.46 | 1081.71 | 0.09764% | 96.67%
5.4.0.5. | SEDOP | 170615 | QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) | UN | 1 | 1077.35 | 0.09725% | 96.77%
2.2.4.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 29.1 | 1051.67 | 0.09493% | 96.86%
3.2.3.2. | SINAPI | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 1.34 | 992.81 | 0.08962% | 96.95%
3.2.3.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 26.83 | 969.64 | 0.08752% | 97.04%
2.2.3.2. | SINAPI | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 1.28 | 948.35 | 0.0856% | 97.12%
2.1.2.4. | SEDOP | 80151 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS | M2 | 6.3 | 936.75 | 0.08456% | 97.21%
3.1.2.4. | SEDOP | 80151 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS | M2 | 6.3 | 936.75 | 0.08456% | 97.29%
3.6.0.1. | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 931.8 | 0.08411% | 97.38%
2.2.3.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 25.5 | 921.57 | 0.08318% | 97.46%
5.3.0.4. | SEDOP | 190793 | ASPERSOR (ESGUICHO) GIRATÓRIO 1/2" (INCL. MANGUEIRA -30M) | CJ | 8 | 915.36 | 0.08262% | 97.54%
5.2.0.5. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 35.19 | 910.01 | 0.08214% | 97.62%
4.5.0.3. | SINAPI | 101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 5 | 900.55 | 0.08129% | 97.71%
2.3.2.2. | SINAPI | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 885.16 | 0.0799% | 97.79%
3.2.4.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 24.3 | 878.2 | 0.07927% | 97.87%
3.1.1.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8 | 844.32 | 0.07621% | 97.94%
5.1.0.2. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8 | 844.32 | 0.07621% | 98.02%
2.3.1.3. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6 | 837.48 | 0.07559% | 98.09%
2.6.0.3. | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 814.24 | 0.0735% | 98.17%
3.6.0.3. | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 814.24 | 0.0735% | 98.24%
3.3.1.4. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 5.8 | 809.56 | 0.07307% | 98.31%
2.3.2.1. | SINAPI | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 805.74 | 0.07273% | 98.39%
4.5.0.5. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 764.8 | 0.06903% | 98.45%
3.1.1.3. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE ARRANQUE (ESPERA DE PILARES) EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, SOBRE BLOCOS OU SAPATAS DE CONCRETO. INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA. | M3 | 0.18 | 753.28 | 0.06799% | 98.52%
2.2.5.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.5 | 751.87 | 0.06787% | 98.59%
3.2.5.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.5 | 751.87 | 0.06787% | 98.66%
2.5.1.4. | SINAPI | 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 2 | 706.54 | 0.06378% | 98.72%
3.5.1.4. | SINAPI | 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 2 | 706.54 | 0.06378% | 98.79%
2.2.2.1. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 692.28 | 0.06249% | 98.85%
6.3.0.3. | SEDOP | 170325 | CAIXA DE PASSAGEM CH. AÇO 200X200X100MM | UN | 5 | 675.7 | 0.06099% | 98.91%
2.2.5.3. | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18.4 | 670.13 | 0.06049% | 98.97%
3.2.2.1. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.8 | 669.2 | 0.0604% | 99.03%
2.2.2.2. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6 | 650.64 | 0.05873% | 99.09%
3.2.2.2. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5.8 | 628.95 | 0.05677% | 99.15%
3.2.5.3. | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16.54 | 602.39 | 0.05437% | 99.2%
4.1.0.3. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.27 | 591.78 | 0.05342% | 99.25%
2.6.0.4. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 580.08 | 0.05236% | 99.31%
3.6.0.4. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 580.08 | 0.05236% | 99.36%
6.3.0.6. | SEDOP | 171059 | RELE FOTOELETRICO | UN | 5 | 512.35 | 0.04625% | 99.4%
2.3.1.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.96 | 508.06 | 0.04586% | 99.45%
3.3.1.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.96 | 508.06 | 0.04586% | 99.5%
5.2.0.4. | SEDOP | 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 35.19 | 470.14 | 0.04244% | 99.54%
3.3.2.2. | SINAPI | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 442.58 | 0.03995% | 99.58%
2.2.2.3. | SINAPI | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.4 | 397.26 | 0.03586% | 99.61%
3.2.2.3. | SINAPI | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.3 | 385.57 | 0.0348% | 99.65%
2.1.1.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.39 | 357.78 | 0.03229% | 99.68%
3.7.0.4. | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 339.36 | 0.03063% | 99.71%
2.4.3.2. | Composição | 006 | SISTEMA DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA PARA TETO (INCLUSO SELADOR E MASSA) | M2 | 6 | 316.74 | 0.02859% | 99.74%
4.5.0.4. | SEDOP | 170323 | CAIXA DE PASSAGEM CH. AÇO 100X100X80MM | UN | 5 | 277.65 | 0.02506% | 99.77%
5.1.0.4. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.98 | 274.41 | 0.02477% | 99.79%
2.3.2.3. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.4 | 251.33 | 0.02269% | 99.81%
3.3.2.3. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.3 | 243.94 | 0.02202% | 99.84%
2.5.1.2. | SINAPI | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 238.76 | 0.02155% | 99.86%
3.5.1.2. | SINAPI | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 238.76 | 0.02155% | 99.88%
4.1.0.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.25 | 237.47 | 0.02144% | 99.9%
3.1.1.4. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.63 | 225.9 | 0.02039% | 99.92%
2.1.1.4. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.59 | 220.36 | 0.01989% | 99.94%
3.2.4.2. | SINAPI | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1.22 | 173.12 | 0.01563% | 99.96%
2.7.0.4. | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 169.68 | 0.01532% | 99.97%
5.3.0.3. | SINAPI-I | 21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | 2 | 158.38 | 0.0143% | 99.99%
3.4.3.2. | Composição | 006 | SISTEMA DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA PARA TETO (INCLUSO SELADOR E MASSA) | M2 | 3 | 158.37 | 0.0143% | 100%
1107858.66

## ACERVO
Descrição | Unidade | Quantidade em Projeto | Quantidade Miníma Exigida
PISO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | M2 | 1675 | 670
GUIA MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M | 280.56 | 112.224
REVESTIMENTO CERÂMICO OU PORCELANATO EM PAREDES E/OU PISOS | M2 | 508.23 | 203.292
TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA | M2 | 115.5 | 46.2
BANCO DE CONCRETO PADRÃO PMM | UN | 40 | 16
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OU MADEIRITE | M2 | 610.74 | 244.296