## BDI
Quadro de Composição do BDI
CÓDIGO |  | REVISÃO |  | ENDEREÇO
SDA.014 |  | A |  | RUA GOIÁS, S/N - VILA SANTANA
EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI / REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.96%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.8%
Risco | [6 empty] | R | 0.97%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 0.59%
Lucro | [6 empty] | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 23.6%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 30%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
#VALUE!
Observações:
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA |  |  |  |  | 2022-10-21
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | ARIELY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: | 151933435-4

## Composições
COMPOSIÇÕES
[7 empty] | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
Composição | 001 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS EQUIPAMENTO OU PESSOAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | UN | 6098.72 | 0 |  | 6098.72 | 0
SINAPI | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 733.76 | 0 | 16 | 45.86 | 0
SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1819.04 | 0 | 8 | 227.38 | 0
SINAPI | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 863.2 | 0 | 16 | 53.95 | 0
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2358.64 | 0 | 8 | 294.83 | 0
SINAPI | 89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 50.64 | 0 | 24 | 2.11 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 273.44 | 0 | 16 | 17.09 | 0
Composição | 002 | EXECUÇÃO DE SAPATAS ARMADAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 3462.44 | 0 |  | 3462.44 | 0
SEDOP | 51287 | CONCRETO ARMADO FCK=30MPA C/ FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAMENTO E ADENS | M3 | 3349.72 | 0 | 1 | 3349.72 | 0
SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 77.5 | 0 | 1 | 77.5 | 0
SEDOP | 40257 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO | M3 | 35.22 | 0 | 0.05 | 704.5 | 0
Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS (S.T. 30 X 15 CM) | M | 148.42 | 0 |  | 148.42 | 0
SEDOP | 50766 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 148.42 | 0 | 0.045 | 3298.29 | 0
Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M (S.T. 30 X 15 CM) | M | 156.54 | 0 |  | 156.54 | 0
SEDOP | 51171 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAMENTO E ADEN | M3 | 148.47 | 0 | 0.045 | 3299.54 | 0
SEDOP | 51217 | CIMBRAMENTO METÁLICO COM ALTURA ATÉ 3,50M | M2 | 8.07 | 0 | 0.15 | 53.82 | 0
Composição | 005 | EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO | M | 175.43 | 0 |  | 175.43 | 0
SEDOP | 50729 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 147.43 | 0 | 0.045 | 3276.26 | 0
SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.58 | 0 | 0.045 | 101.8 | 0
SEDOP | 80314 | IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA (3 DEMÃOS) | M2 | 23.42 | 0 | 0.75 | 31.23 | 0
Composição | 006 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE LARGURA DE 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE CUBA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS) | M | 576.2 | 0 |  | 576.2 | 0
SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 17.75 | 0 | 0.3485 | 50.96 | 0
SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3.68 | 0 | 4 | 0.92 | 0
SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 485.42 | 0 | 0.67 | 724.52 | 0
SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 1.39 | 0 | 0.0141 | 98.93 | 0
SINAPI-I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 34.94 | 0 | 1.3333 | 26.21 | 0
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.82 | 0 | 0.9963 | 21.91 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.2 | 0 | 0.6556 | 17.09 | 0
Composição | 007 | INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 381.66 | 0 |  | 381.66 | 0
SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9.9 | 0 | 1 | 9.9 | 0
SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 73.19 | 0 | 1 | 73.19 | 0
SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 298.57 | 0 | 1 | 298.57 | 0
Composição | 008 | DRENO EM CANALETA MEIA CANA (DN 30) PREENCHIDO COM BRITA | M | 52.71 | 0 |  | 52.71 | 0
SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 47.19 | 0 | 1.1 | 42.9 | 0
SINAPI | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 5.52 | 0 | 0.036 | 153.57 | 0
18/102022
Data |  |  | Responsável Técnico: |  |  |  | ADRIELY LIMA DA SILVA
|  |  | CREA/CAU: |  |  |  | 15193435-4

## Orçamento
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação
CÓDIGO |  | REVISÃO | ENDEREÇO | EMPREENDIMENTO
SDA.014 |  | A | RUA GOIÁS, S/N - VILA SANTANA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELÉM |  | 08-22 (DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA |  |  | 30%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI | [8 empty] | 883354.12
1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17231.58
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17231.58
1.1.1. | SEDOP | 11340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M2 | 6 | 176.27 | BDI 1 | 229.15 | 1374.9
1.1.2. | Composição | 001 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS EQUIPAMENTO OU PESSOAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | UN | 2 | 6098.72 | BDI 1 | 7928.34 | 15856.68
2. | SINAPI |  | BLOCO A | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 347624.22
2.1. | SINAPI |  | ESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 33826.22
2.1.1. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE SAPATAS ARMADAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 4 | 3462.44 | BDI 1 | 4501.17 | 18004.68
2.1.2. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS (S.T. 30 X 15 CM) | M | 16.8 | 148.42 | BDI 1 | 192.95 | 3241.56
2.1.3. | Composição | 005 | EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO | M | 29.15 | 175.43 | BDI 1 | 228.06 | 6647.95
2.1.4. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M (S.T. 30 X 15 CM) | M | 29.15 | 156.54 | BDI 1 | 203.5 | 5932.03
2.2. | SINAPI |  | VEDAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 21514.13
2.2.1. | SEDOP | 60046 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | M2 | 82.42 | 68.23 | BDI 1 | 88.7 | 7310.65
2.2.2. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 164.84 | 4.63 | BDI 1 | 6.02 | 992.34
2.2.3. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 164.84 | 40.93 | BDI 1 | 53.21 | 8771.14
2.2.4. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 48 | 2.65 | BDI 1 | 3.45 | 165.6
2.2.5. | SEDOP | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | M2 | 48 | 68.5 | BDI 1 | 89.05 | 4274.4
2.3. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 90759.41
2.3.1. | SINAPI | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 7 | 2373.6 | BDI 1 | 3085.68 | 21599.76
2.3.2. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 300.12 | 55.71 | BDI 1 | 72.42 | 21734.69
2.3.3. | SEDOP | 71497 | COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA | M2 | 300.12 | 121.55 | BDI 1 | 158.02 | 47424.96
2.4. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8947.65
2.4.1. | SEDOP | 91505 | PORTA MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGENS DE ABRIR | M2 | 10.08 | 337.59 | BDI 1 | 438.87 | 4423.81
2.4.2. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.72 | 565.29 | BDI 1 | 734.88 | 529.11
2.4.3. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10.5 | 292.65 | BDI 1 | 380.45 | 3994.73
2.5. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS INTERNOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 72221.5
2.5.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 177.37 | 91.94 | BDI 1 | 119.52 | 21199.26
2.5.2. | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 113.16 | 9.38 | BDI 1 | 12.19 | 1379.42
2.5.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 113.16 | 14.22 | BDI 1 | 18.49 | 2092.33
2.5.4. | SINAPI | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 196.68 | 71.43 | BDI 1 | 92.86 | 18263.7
2.5.5. | SINAPI | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 47.52 | 67.16 | BDI 1 | 87.31 | 4148.97
2.5.6. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 168.73 | 109.91 | BDI 1 | 142.88 | 24108.14
2.5.7. | SINAPI-I | 34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 6.6 | 39.47 | BDI 1 | 51.31 | 338.65
2.5.8. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 8.64 | 61.52 | BDI 1 | 79.98 | 691.03
2.6. | SINAPI |  | REVESTIMENTO EXTERNOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 15876.07
2.6.1. | SEDOP | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | M2 | 14.3 | 68.5 | BDI 1 | 89.05 | 1273.42
2.6.2. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 48.2 | 109.91 | BDI 1 | 142.88 | 6886.82
2.6.3. | SINAPI-I | 34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 20 | 39.47 | BDI 1 | 51.31 | 1026.2
2.6.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.83 | 846.68 | BDI 1 | 1100.68 | 913.56
2.6.5. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 41.8 | 16.92 | BDI 1 | 22 | 919.6
2.6.6. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 182.3 | 20.49 | BDI 1 | 26.64 | 4856.47
2.7. | SINAPI |  | PEDRAS LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 18059.56
2.7.1. | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 387.07 | BDI 1 | 503.19 | 1006.38
2.7.2. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 274.26 | BDI 1 | 356.54 | 713.08
2.7.3. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 330.32 | BDI 1 | 429.42 | 2576.52
2.7.4. | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 298.6 | BDI 1 | 388.18 | 1552.72
2.7.5. | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 53.09 | BDI 1 | 69.02 | 138.04
2.7.6. | SINAPI | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 38.24 | BDI 1 | 49.71 | 99.42
2.7.7. | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 99.08 | BDI 1 | 128.8 | 257.6
2.7.8. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 2 | 554.22 | BDI 1 | 720.49 | 1440.98
2.7.9. | SEDOP | 190797 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO | UN | 2 | 74.38 | BDI 1 | 96.69 | 193.38
2.7.10. | SEDOP | 251520 | QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCÉIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO | M2 | 14.4 | 538.54 | BDI 1 | 700.1 | 10081.44
2.8. | SINAPI |  | HIDRÁULICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4443.08
2.8.1. | SEDOP | 180299 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 4 | 466.08 | BDI 1 | 605.9 | 2423.6
2.8.2. | SEDOP | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | PT | 4 | 388.36 | BDI 1 | 504.87 | 2019.48
2.9. | SINAPI |  | ELÉTRICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 18281.46
2.9.1. | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 29 | 155.41 | BDI 1 | 202.03 | 5858.87
2.9.2. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 27 | 165.47 | BDI 1 | 215.11 | 5807.97
2.9.3. | SINAPI | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 100.51 | BDI 1 | 130.66 | 261.32
2.9.4. | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 25 | 179.6 | BDI 1 | 233.48 | 5837
2.9.5. | SINAPI-I | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 397.15 | BDI 1 | 516.3 | 516.3
2.10. | SINAPI |  | CLIMATIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 63142.66
2.10.1. | SEDOP | 231084 | PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) | PT | 7 | 198.87 | BDI 1 | 258.53 | 1809.71
2.10.2. | SEDOP | 230262 | PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) | PT | 7 | 490.69 | BDI 1 | 637.9 | 4465.3
2.10.3. | SEDOP | 231085 | PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M) | PT | 7 | 1411.44 | BDI 1 | 1834.87 | 12844.09
2.10.4. | SEDOP | 231311 | APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S - INVERTER | UN | 7 | 4837.75 | BDI 1 | 6289.08 | 44023.56
2.11. | SINAPI |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 552.48
2.11.1. | SINAPI-I | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 6 | 70.83 | BDI 1 | 92.08 | 552.48
3. | SINAPI |  | BLOCO B | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 300413.57
3.1. | SINAPI |  | ESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 77188.02
3.1.1. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE SAPATAS ARMADAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 10 | 3462.44 | BDI 1 | 4501.17 | 45011.7
3.1.2. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS (S.T. 30 X 15 CM) | M | 42 | 148.42 | BDI 1 | 192.95 | 8103.9
3.1.3. | Composição | 005 | EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO | M | 55.78 | 175.43 | BDI 1 | 228.06 | 12721.19
3.1.4. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M (S.T. 30 X 15 CM) | M | 55.78 | 156.54 | BDI 1 | 203.5 | 11351.23
3.2. | SINAPI |  | VEDAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 40197.75
3.2.1. | SEDOP | 60046 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | M2 | 164.24 | 68.23 | BDI 1 | 88.7 | 14568.09
3.2.2. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 328.47 | 4.63 | BDI 1 | 6.02 | 1977.39
3.2.3. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 328.47 | 40.93 | BDI 1 | 53.21 | 17477.89
3.2.4. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 66.75 | 2.65 | BDI 1 | 3.45 | 230.29
3.2.5. | SEDOP | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | M2 | 66.75 | 68.5 | BDI 1 | 89.05 | 5944.09
3.3. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 41192.89
3.3.1. | SINAPI | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 5 | 1435.73 | BDI 1 | 1866.45 | 9332.25
3.3.2. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 138.26 | 55.71 | BDI 1 | 72.42 | 10012.79
3.3.3. | SEDOP | 71497 | COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA | M2 | 138.26 | 121.55 | BDI 1 | 158.02 | 21847.85
3.4. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13065.47
3.4.1. | SEDOP | 91505 | PORTA MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGENS DE ABRIR | M2 | 7.98 | 337.59 | BDI 1 | 438.87 | 3502.18
3.4.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.76 | 481.12 | BDI 1 | 625.46 | 3602.65
3.4.3. | SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 4.2 | 501.59 | BDI 1 | 652.07 | 2738.69
3.4.4. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.72 | 565.29 | BDI 1 | 734.88 | 529.11
3.4.5. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3 | 292.65 | BDI 1 | 380.45 | 1141.35
3.4.6. | SEDOP | 90070 | PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) | M2 | 2.56 | 466.19 | BDI 1 | 606.05 | 1551.49
3.5. | SINAPI |  | REVESTIMENTO INTERNO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 30124.18
3.5.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 63 | 91.94 | BDI 1 | 119.52 | 7529.76
3.5.2. | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 21.1 | 9.38 | BDI 1 | 12.19 | 257.21
3.5.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21.1 | 14.22 | BDI 1 | 18.49 | 390.14
3.5.4. | SINAPI | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 41.42 | 71.43 | BDI 1 | 92.86 | 3846.26
3.5.5. | SINAPI | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 128.34 | 67.16 | BDI 1 | 87.31 | 11205.37
3.5.6. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 24.75 | 109.91 | BDI 1 | 142.88 | 3536.28
3.5.7. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 42 | 61.52 | BDI 1 | 79.98 | 3359.16
3.6. | SINAPI |  | REVESTIMENTO EXTERNOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 15018.39
3.6.1. | SEDOP | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | M2 | 42.28 | 68.5 | BDI 1 | 89.05 | 3765.03
3.6.2. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 42.28 | 109.91 | BDI 1 | 142.88 | 6040.97
3.6.3. | SINAPI-I | 34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 13.84 | 39.47 | BDI 1 | 51.31 | 710.13
3.6.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 1.43 | 846.68 | BDI 1 | 1100.68 | 1573.97
3.6.5. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 1.43 | 16.92 | BDI 1 | 22 | 31.46
3.6.6. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 108.74 | 20.49 | BDI 1 | 26.64 | 2896.83
3.7. | SINAPI |  | PEDRAS LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 34163.37
3.7.1. | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 387.07 | BDI 1 | 503.19 | 2012.76
3.7.2. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6 | 274.26 | BDI 1 | 356.54 | 2139.24
3.7.3. | SEDOP | 60813 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO | M2 | 16.32 | 574.58 | BDI 1 | 746.95 | 12190.22
3.7.4. | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 53.09 | BDI 1 | 69.02 | 138.04
3.7.5. | SINAPI | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 38.24 | BDI 1 | 49.71 | 99.42
3.7.6. | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 99.08 | BDI 1 | 128.8 | 644
3.7.7. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 2 | 554.22 | BDI 1 | 720.49 | 1440.98
3.7.8. | SEDOP | 190797 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO | UN | 6 | 74.38 | BDI 1 | 96.69 | 580.14
3.7.9. | SEDOP | 251520 | QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCÉIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO | M2 | 4.8 | 538.54 | BDI 1 | 700.1 | 3360.48
3.7.10. | Composição | 006 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE LARGURA DE 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE CUBA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS) | M | 3 | 576.2 | BDI 1 | 749.06 | 2247.18
3.7.11. | Composição | 007 | INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 381.66 | BDI 1 | 496.16 | 496.16
3.7.12. | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 3 | 724.52 | BDI 1 | 941.88 | 2825.64
3.7.13. | SEDOP | 190085 | TANQUE DE LOUÇA C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA | UN | 1 | 824.33 | BDI 1 | 1071.63 | 1071.63
3.7.14. | SEDOP | 190529 | BEBEDOURO AÇO INOX C/4 TORNEIRAS E FILTRO (DET.5) | UN | 1 | 3782.68 | BDI 1 | 4917.48 | 4917.48
3.8. | SINAPI |  | HIDRÁULICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 27042.05
3.8.1. | SEDOP | 180299 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 14 | 466.08 | BDI 1 | 605.9 | 8482.6
3.8.2. | SEDOP | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | PT | 15 | 388.36 | BDI 1 | 504.87 | 7573.05
3.8.3. | SEDOP | 180551 | FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 5830.77 | BDI 1 | 7580 | 7580
3.8.4. | SEDOP | 180544 | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 2620.31 | BDI 1 | 3406.4 | 3406.4
3.9. | SINAPI |  | ELÉTRICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13032.75
3.9.1. | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 13 | 155.41 | BDI 1 | 202.03 | 2626.39
3.9.2. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 165.47 | BDI 1 | 215.11 | 2796.43
3.9.3. | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 17 | 179.6 | BDI 1 | 233.48 | 3969.16
3.9.4. | SINAPI-I | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 397.15 | BDI 1 | 516.3 | 516.3
3.9.5. | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 143.34 | BDI 1 | 186.34 | 186.34
3.9.6. | SINAPI | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 2260.1 | BDI 1 | 2938.13 | 2938.13
3.10. | SINAPI |  | CLIMATIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9020.38
3.10.1. | SEDOP | 231084 | PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) | PT | 1 | 198.87 | BDI 1 | 258.53 | 258.53
3.10.2. | SEDOP | 230262 | PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) | PT | 1 | 490.69 | BDI 1 | 637.9 | 637.9
3.10.3. | SEDOP | 231085 | PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M) | PT | 1 | 1411.44 | BDI 1 | 1834.87 | 1834.87
3.10.4. | SEDOP | 231311 | APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S - INVERTER | UN | 1 | 4837.75 | BDI 1 | 6289.08 | 6289.08
3.11. | SINAPI |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 368.32
3.11.1. | SINAPI-I | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 4 | 70.83 | BDI 1 | 92.08 | 368.32
4. | SINAPI |  | BLOCO C | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 179319.37
4.1. | SINAPI |  | ESTRUTURA E COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 144294.26
4.1.1. | SEDOP | 40283 | BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇAO (INCL. FORMA) | M3 | 10 | 2976.66 | BDI 1 | 3869.66 | 38696.6
4.1.2. | SEDOP | 50766 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 1.2 | 3298.29 | BDI 1 | 4287.78 | 5145.34
4.1.3. | SEDOP | 150126 | EPOXI COM MASSA E SELADOR | M2 | 12 | 77.15 | BDI 1 | 100.3 | 1203.6
4.1.4. | SINAPI | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 720 | 16.94 | BDI 1 | 22.02 | 15854.4
4.1.5. | SEDOP | 71492 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA EM ARCO-VÃO 20M | M2 | 169.68 | 256.51 | BDI 1 | 333.46 | 56581.49
4.1.6. | SEDOP | 71497 | COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA | M2 | 169.68 | 121.55 | BDI 1 | 158.02 | 26812.83
4.2. | SINAPI |  | PISO E DRENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 33721.58
4.2.1. | SEDOP | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | M2 | 133.46 | 68.5 | BDI 1 | 89.05 | 11884.61
4.2.2. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 133.46 | 109.91 | BDI 1 | 142.88 | 19068.76
4.2.3. | Composição | 008 | DRENO EM CANALETA MEIA CANA (DN 30) PREENCHIDO COM BRITA | M | 40.4 | 52.71 | BDI 1 | 68.52 | 2768.21
4.3. | SINAPI |  | ILUMINAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1303.53
4.3.1. | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 3 | 155.41 | BDI 1 | 202.03 | 606.09
4.3.2. | SEDOP | 170985 | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR P/ LÂMP VAPOR DE SÓDIO ATÉ 250W | UN | 3 | 115.14 | BDI 1 | 149.68 | 449.04
4.3.3. | SINAPI | 101649 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 63.69 | BDI 1 | 82.8 | 248.4
5. | SINAPI |  | RESERVATÓRIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 26155.74
5.1. | SINAPI |  | RESERVATÓRIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 26155.74
5.1.1. | SEDOP | 250658 | TORRE EM CONC.ARMADO P/ CX.D'AGUA H=6,0M-BASE 2.0X2.0M | UN | 1 | 15355.24 | BDI 1 | 19961.81 | 19961.81
5.1.2. | SEDOP | 181504 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L | UN | 1 | 4138.59 | BDI 1 | 5380.17 | 5380.17
5.1.3. | SEDOP | 180299 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 1 | 466.08 | BDI 1 | 605.9 | 605.9
5.1.4. | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 159.89 | BDI 1 | 207.86 | 207.86
6. | SINAPI |  | EXTERNO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 12609.64
6.1. | SINAPI |  | Muro, Calçamento e Grama | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 12609.64
6.1.1. | SEDOP | 150605 | PVA EXTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA) | M2 | 469.2 | 11.52 | BDI 1 | 14.98 | 7028.62
6.1.2. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 3.08 | 85.82 | BDI 1 | 111.57 | 343.64
6.1.3. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 3.08 | 16.92 | BDI 1 | 22 | 67.76
6.1.4. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 250.78 | 12.7 | BDI 1 | 16.51 | 4140.38
6.1.5. | SEDOP | 241318 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) | UN | 1 | 791.72 | BDI 1 | 1029.24 | 1029.24

## Cronograma
I CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CÓDIGO SDA.014 | REVISÃO A | ENDEREÇO RUA GOIÁS, S/N - VILA SANTANA |  |  | EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI
Item Descrição Valor (R$) |  |  |  | Parcelas: | 1 12/22 | 2 01/23 | 3 02/23 | 4 03/23 | 5 04/23 | 6 05/23 | 7 06/23 | 8 07/23 | 9 08/23 | 10 09/23 | 11 10/23
1. SERVIÇOS PRELIMINÁRES 17.231,58 |  |  |  | % Período: | 100%
100%
2. BLOCO A 347.624,22 |  |  |  | % Período: | 30% | 50% | 20%
[5 empty] | 30% | 50% | 20%
3. BLOCO B 300.413,57 |  |  |  | % Período: |  | 30% | 50% | 20%
[6 empty] | 30% | 50% | 20%
4. BLOCO C 179.319,37 |  |  |  | % Período: |  |  | 20% | 50% | 30%
[7 empty] | 20% | 50% | 30%
5. RESERVATÓRIO 26.155,74 |  |  |  | % Período: |  |  |  | 10% | 70% | 20%
[8 empty] | 10% | 70% | 20%
6. EXTERNO 12.609,64 |  |  |  | % Período: |  |  |  |  | 40% | 60%
[9 empty] | 40% | 60%
Total: R$ 883.354,12 |  | Período: | %: |  | 13.76% | 29.88% | 28.93% | 17.25% | 8.73% | 1.45%
|  |  | Repasse: |  | 121518.85 | 263936.18 | 255595.5 | 152357.97 | 77148.69 | 12796.93
|  |  | Contrapartida: |  | - | - | - | - | - | -
|  |  | Outros: |  | - | - | - | - | - | -
|  |  | Investimento: |  | 121518.85 | 263936.18 | 255595.5 | 152357.97 | 77148.69 | 12796.93
|  | Acumulado: | %: |  | 13.76% | 43.64% | 72.57% | 89.82% | 98.55% | 100%
|  |  | Repasse: |  | 121518.85 | 385455.03 | 641050.53 | 793408.5 | 870557.19 | 883354.12
|  |  | Contrapartida: |  | - | - | - | - | - | -
|  |  | Outros: |  | - | - | - | - | - | -
|  |  | Investimento: |  | 121518.85 | 385455.03 | 641050.53 | 793408.5 | 870557.19 | 883354.12
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA Local Responsável Técnico Nome: ARIELY LIMA DA SILVA
sexta-feira, 21 de outubro de 2022 CREA/CAU: 151933435-4
Data ART/RRT:
PMv3.0.4 1 / 1

## ENCARGOS SOCIAIS
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
CNPJ: 83.211.391/0001-10
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
ADM: | ELIZANE SOARES
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI
LOCAL: | RUA GOIÁS, S/N - VILA SANTANA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI / SESC | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI / SENAC | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL DO GRUPO "A" | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.12% | NÃO INCIDE | 18.12% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 4.15% | NÃO INCIDE | 4.15% | NÃO INCIDE
B3 | AUX. ENFERMIDADE / ACID. DO TRABALHO | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º SALÁRIO | 11.11% | 8.33% | 11.11% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.72% | NÃO INCIDE | 2.72% | NÃO INCIDE
B8 | AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS | 11.24% | 8.43% | 11.24% | 8.43%
B10 | SALARIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL DO GRUPO "B" | 49.16% | 18.14% | 49.16% | 18.14%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.75% | 4.32% | 5.75% | 4.32%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 0.1%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.1% | 2.32% | 3.1% | 2.32%
C4 | DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.31% | 2.49% | 3.31% | 2.49%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.36%
C | TOTAL DO GRUPO "C" | 12.78% | 9.59% | 12.78% | 9.59%
GRUPO D
D1 | 31 - REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O "B" | 8.26% | 3.05% | 18.09% | 6.68%
D2 | 32 - REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.48% | 0.36% | 0.51% | 0.38%
D | TOTAL DO GRUPO "D" | 8.74% | 3.41% | 18.6% | 7.06%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D) |  | 87.48% | 47.94% | 117.3% | 71.59%

## ABC
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
CNPJ: 83.211.391/0001-10
OBJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI
ENDEREÇO
RUA GOIÁS, S/N - VILA SANTANA
PLANILHA ABC DE SERVIÇOS
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Total (R$) | Peso unitário (%) | Peso total (%)
4.1.5. | SEDOP | 71492 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA EM ARCO-VÃO 20M | M2 | 169.68 | 56581.49 | 6.405% | 6.405%
2.3.3. | SEDOP | 71497 | COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA | M2 | 300.12 | 47424.96 | 5.369% | 11.77%
3.1.1. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE SAPATAS ARMADAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 10 | 45011.7 | 5.096% | 16.87%
2.10.4. | SEDOP | 231311 | APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S - INVERTER | UN | 7 | 44023.56 | 4.984% | 21.85%
4.1.1. | SEDOP | 40283 | BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇAO (INCL. FORMA) | M3 | 10 | 38696.6 | 4.381% | 26.23%
4.1.6. | SEDOP | 71497 | COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA | M2 | 169.68 | 26812.83 | 3.035% | 29.27%
2.5.6. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 168.73 | 24108.14 | 2.729% | 32%
3.3.3. | SEDOP | 71497 | COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA | M2 | 138.26 | 21847.85 | 2.473% | 34.47%
2.3.2. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 300.12 | 21734.69 | 2.46% | 36.93%
2.3.1. | SINAPI | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 7 | 21599.76 | 2.445% | 39.38%
2.5.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 177.37 | 21199.26 | 2.4% | 41.78%
5.1.1. | SEDOP | 250658 | TORRE EM CONC.ARMADO P/ CX.D'AGUA H=6,0M-BASE 2.0X2.0M | UN | 1 | 19961.81 | 2.26% | 44.04%
4.2.2. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 133.46 | 19068.76 | 2.159% | 46.2%
2.5.4. | SINAPI | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 196.68 | 18263.7 | 2.068% | 48.26%
2.1.1. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE SAPATAS ARMADAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM FORMA APARENTE, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM | M3 | 4 | 18004.68 | 2.038% | 50.3%
3.2.3. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 328.47 | 17477.89 | 1.979% | 52.28%
1.1.2. | Composição | 001 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS EQUIPAMENTO OU PESSOAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | UN | 2 | 15856.68 | 1.795% | 54.08%
4.1.4. | SINAPI | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 720 | 15854.4 | 1.795% | 55.87%
3.2.1. | SEDOP | 60046 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | M2 | 164.24 | 14568.09 | 1.649% | 57.52%
2.10.3. | SEDOP | 231085 | PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M) | PT | 7 | 12844.09 | 1.454% | 58.97%
3.1.3. | Composição | 005 | EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO | M | 55.78 | 12721.19 | 1.44% | 60.41%
3.7.3. | SEDOP | 60813 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO | M2 | 16.32 | 12190.22 | 1.38% | 61.79%
4.2.1. | SEDOP | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | M2 | 133.46 | 11884.61 | 1.345% | 63.14%
3.1.4. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M (S.T. 30 X 15 CM) | M | 55.78 | 11351.23 | 1.285% | 64.42%
3.5.5. | SINAPI | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 128.34 | 11205.37 | 1.269% | 65.69%
2.7.10. | SEDOP | 251520 | QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCÉIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO | M2 | 14.4 | 10081.44 | 1.141% | 66.83%
3.3.2. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 138.26 | 10012.79 | 1.133% | 67.97%
3.3.1. | SINAPI | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 5 | 9332.25 | 1.056% | 69.02%
2.2.3. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 164.84 | 8771.14 | 0.9929% | 70.02%
3.8.1. | SEDOP | 180299 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 14 | 8482.6 | 0.9603% | 70.98%
3.1.2. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS (S.T. 30 X 15 CM) | M | 42 | 8103.9 | 0.9174% | 71.89%
3.8.3. | SEDOP | 180551 | FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 7580 | 0.8581% | 72.75%
3.8.2. | SEDOP | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | PT | 15 | 7573.05 | 0.8573% | 73.61%
3.5.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 63 | 7529.76 | 0.8524% | 74.46%
2.2.1. | SEDOP | 60046 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | M2 | 82.42 | 7310.65 | 0.8276% | 75.29%
6.1.1. | SEDOP | 150605 | PVA EXTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA) | M2 | 469.2 | 7028.62 | 0.7957% | 76.08%
2.6.2. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 48.2 | 6886.82 | 0.7796% | 76.86%
2.1.3. | Composição | 005 | EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO | M | 29.15 | 6647.95 | 0.7526% | 77.62%
3.10.4. | SEDOP | 231311 | APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S - INVERTER | UN | 1 | 6289.08 | 0.712% | 78.33%
3.6.2. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 42.28 | 6040.97 | 0.6839% | 79.01%
3.2.5. | SEDOP | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | M2 | 66.75 | 5944.09 | 0.6729% | 79.69%
2.1.4. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA, ARMAÇÃO E CIMBRAMENTO METÁLICO. VIGAS EXECUTADAS EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE CONCRETO A UMA ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M (S.T. 30 X 15 CM) | M | 29.15 | 5932.03 | 0.6715% | 80.36%
2.9.1. | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 29 | 5858.87 | 0.6633% | 81.02%
2.9.4. | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 25 | 5837 | 0.6608% | 81.68%
2.9.2. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 27 | 5807.97 | 0.6575% | 82.34%
5.1.2. | SEDOP | 181504 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L | UN | 1 | 5380.17 | 0.6091% | 82.95%
4.1.2. | SEDOP | 50766 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 1.2 | 5145.34 | 0.5825% | 83.53%
3.7.14. | SEDOP | 190529 | BEBEDOURO AÇO INOX C/4 TORNEIRAS E FILTRO (DET.5) | UN | 1 | 4917.48 | 0.5567% | 84.09%
2.6.6. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 182.3 | 4856.47 | 0.5498% | 84.64%
2.10.2. | SEDOP | 230262 | PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) | PT | 7 | 4465.3 | 0.5055% | 85.14%
2.4.1. | SEDOP | 91505 | PORTA MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGENS DE ABRIR | M2 | 10.08 | 4423.81 | 0.5008% | 85.64%
2.2.5. | SEDOP | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | M2 | 48 | 4274.4 | 0.4839% | 86.13%
2.5.5. | SINAPI | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 47.52 | 4148.97 | 0.4697% | 86.6%
6.1.4. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 250.78 | 4140.38 | 0.4687% | 87.07%
2.4.3. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10.5 | 3994.73 | 0.4522% | 87.52%
3.9.3. | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 17 | 3969.16 | 0.4493% | 87.97%
3.5.4. | SINAPI | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 41.42 | 3846.26 | 0.4354% | 88.4%
3.6.1. | SEDOP | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | M2 | 42.28 | 3765.03 | 0.4262% | 88.83%
3.4.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.76 | 3602.65 | 0.4078% | 89.24%
3.5.6. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 24.75 | 3536.28 | 0.4003% | 89.64%
3.4.1. | SEDOP | 91505 | PORTA MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGENS DE ABRIR | M2 | 7.98 | 3502.18 | 0.3965% | 90.03%
3.8.4. | SEDOP | 180544 | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 30 PESSOAS | UN | 1 | 3406.4 | 0.3856% | 90.42%
3.7.9. | SEDOP | 251520 | QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCÉIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO | M2 | 4.8 | 3360.48 | 0.3804% | 90.8%
3.5.7. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 42 | 3359.16 | 0.3803% | 91.18%
2.1.2. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUINDO FORMA, DESENFORMA E ARMAÇÃO, EXECUTADO EM ESTRUTURAS CONVENCIONAIS (S.T. 30 X 15 CM) | M | 16.8 | 3241.56 | 0.367% | 91.55%
3.9.6. | SINAPI | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 2938.13 | 0.3326% | 91.88%
3.6.6. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 108.74 | 2896.83 | 0.3279% | 92.21%
3.7.12. | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 3 | 2825.64 | 0.3199% | 92.53%
3.9.2. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 2796.43 | 0.3166% | 92.84%
4.2.3. | Composição | 008 | DRENO EM CANALETA MEIA CANA (DN 30) PREENCHIDO COM BRITA | M | 40.4 | 2768.21 | 0.3134% | 93.16%
3.4.3. | SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 4.2 | 2738.69 | 0.31% | 93.47%
3.9.1. | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 13 | 2626.39 | 0.2973% | 93.76%
2.7.3. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 2576.52 | 0.2917% | 94.06%
2.8.1. | SEDOP | 180299 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 4 | 2423.6 | 0.2744% | 94.33%
3.7.10. | Composição | 006 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE LARGURA DE 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE CUBA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS) | M | 3 | 2247.18 | 0.2544% | 94.58%
3.7.2. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6 | 2139.24 | 0.2422% | 94.83%
2.5.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 113.16 | 2092.33 | 0.2369% | 95.06%
2.8.2. | SEDOP | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | PT | 4 | 2019.48 | 0.2286% | 95.29%
3.7.1. | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 2012.76 | 0.2279% | 95.52%
3.2.2. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 328.47 | 1977.39 | 0.2239% | 95.74%
3.10.3. | SEDOP | 231085 | PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M) | PT | 1 | 1834.87 | 0.2077% | 95.95%
2.10.1. | SEDOP | 231084 | PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) | PT | 7 | 1809.71 | 0.2049% | 96.16%
3.6.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 1.43 | 1573.97 | 0.1782% | 96.33%
2.7.4. | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 1552.72 | 0.1758% | 96.51%
3.4.6. | SEDOP | 90070 | PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) | M2 | 2.56 | 1551.49 | 0.1756% | 96.69%
2.7.8. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 2 | 1440.98 | 0.1631% | 96.85%
3.7.7. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 2 | 1440.98 | 0.1631% | 97.01%
2.5.2. | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 113.16 | 1379.42 | 0.1562% | 97.17%
1.1.1. | SEDOP | 11340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M2 | 6 | 1374.9 | 0.1556% | 97.32%
2.6.1. | SEDOP | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | M2 | 14.3 | 1273.42 | 0.1442% | 97.47%
4.1.3. | SEDOP | 150126 | EPOXI COM MASSA E SELADOR | M2 | 12 | 1203.6 | 0.1363% | 97.6%
3.4.5. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3 | 1141.35 | 0.1292% | 97.73%
3.7.13. | SEDOP | 190085 | TANQUE DE LOUÇA C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA | UN | 1 | 1071.63 | 0.1213% | 97.86%
6.1.5. | SEDOP | 241318 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) | UN | 1 | 1029.24 | 0.1165% | 97.97%
2.6.3. | SINAPI-I | 34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 20 | 1026.2 | 0.1162% | 98.09%
2.7.1. | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1006.38 | 0.1139% | 98.2%
2.2.2. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 164.84 | 992.34 | 0.1123% | 98.31%
2.6.5. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 41.8 | 919.6 | 0.1041% | 98.42%
2.6.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.83 | 913.56 | 0.1034% | 98.52%
2.7.2. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 713.08 | 0.08072% | 98.6%
3.6.3. | SINAPI-I | 34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 13.84 | 710.13 | 0.08039% | 98.68%
2.5.8. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 8.64 | 691.03 | 0.07823% | 98.76%
3.7.6. | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 644 | 0.0729% | 98.83%
3.10.2. | SEDOP | 230262 | PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) | PT | 1 | 637.9 | 0.07221% | 98.91%
4.3.1. | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 3 | 606.09 | 0.06861% | 98.97%
5.1.3. | SEDOP | 180299 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 1 | 605.9 | 0.06859% | 99.04%
3.7.8. | SEDOP | 190797 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO | UN | 6 | 580.14 | 0.06567% | 99.11%
2.11.1. | SINAPI-I | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 6 | 552.48 | 0.06254% | 99.17%
2.4.2. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.72 | 529.11 | 0.0599% | 99.23%
3.4.4. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.72 | 529.11 | 0.0599% | 99.29%
2.9.5. | SINAPI-I | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 516.3 | 0.05845% | 99.35%
3.9.4. | SINAPI-I | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 516.3 | 0.05845% | 99.41%
3.7.11. | Composição | 007 | INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 496.16 | 0.05617% | 99.46%
4.3.2. | SEDOP | 170985 | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR P/ LÂMP VAPOR DE SÓDIO ATÉ 250W | UN | 3 | 449.04 | 0.05083% | 99.52%
3.5.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21.1 | 390.14 | 0.04417% | 99.56%
3.11.1. | SINAPI-I | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 4 | 368.32 | 0.0417% | 99.6%
6.1.2. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 3.08 | 343.64 | 0.0389% | 99.64%
2.5.7. | SINAPI-I | 34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 6.6 | 338.65 | 0.03834% | 99.68%
2.9.3. | SINAPI | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 261.32 | 0.02958% | 99.71%
3.10.1. | SEDOP | 231084 | PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) | PT | 1 | 258.53 | 0.02927% | 99.74%
2.7.7. | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 257.6 | 0.02916% | 99.77%
3.5.2. | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 21.1 | 257.21 | 0.02912% | 99.8%
4.3.3. | SINAPI | 101649 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 248.4 | 0.02812% | 99.82%
3.2.4. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 66.75 | 230.29 | 0.02607% | 99.85%
5.1.4. | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 207.86 | 0.02353% | 99.87%
2.7.9. | SEDOP | 190797 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO | UN | 2 | 193.38 | 0.02189% | 99.9%
3.9.5. | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 186.34 | 0.02109% | 99.92%
2.2.4. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 48 | 165.6 | 0.01875% | 99.94%
2.7.5. | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 138.04 | 0.01563% | 99.95%
3.7.4. | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 138.04 | 0.01563% | 99.97%
2.7.6. | SINAPI | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.42 | 0.01125% | 99.98%
3.7.5. | SINAPI | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.42 | 0.01125% | 99.99%
6.1.3. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 3.08 | 67.76 | 0.007671% | 100%
3.6.5. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 1.43 | 31.46 | 0.003561% | 100%
883354.12

## Acervo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA DE OBRAS
CNPJ: 83.211.391/0001-10
OBJETIVO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI
ENDEREÇO
RUA GOIÁS, S/N - VILA SANTANA
ACERVO MINÍMO NECESSÁRIO
Descrição | Unidade | Quantidade em Projeto | Quantidade Miníma Exigida
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | M2 | 607 | 303.5
COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA | M2 | 607 | 303.5
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | M3 | 24 | 12
APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES | M2 | 425 | 170
PISO EM GRANILITE OU SIMILAR (ALTA RESISTÊNCIA/ INDUSTRIAL/ KOROUR) | M2 | 415 | 166