## DADOS
Dados do Empreendimento:
Empreendimento: | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES
Endereço: | PRAÇA N.S. DE FÁTIMA - VILA BRAGA
Código: | SDA.253
Revisão: | A
Data: | 2025-07-28
Referências:
Tipo | Data Base
SINAPI | 2025-06-01
SEOP | 2025-02-01
Responsável Técnico:
Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
CREA: | 2618350774
ART: | PA20251367252
Local: | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
[5 empty] | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
Composição | 001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN |  | 6662.96 | 6744.8
SINAPI | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 24 | 261.65 | 263.98
SINAPI | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 23.35 | 24.97
SINAPI | 87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 16 | 0.61 | 0.61
Composição | 002 | EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA | M3 |  | 1002.41 | 968.72
SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.63 | 14.9 | 15.22
SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1.815 | 140.18 | 148.04
SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.45 | 1168.83 | 1196.09
SEOP | 80676 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS) | M2 | 1.815 | 35.05 | 0
Composição | 003 | EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA | M3 |  | 3763.59 | 3283.25
SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 25.4 | 17.33 | 17.94
SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 34.6 | 14.9 | 15.22
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 16.5 | 74.29 | 77.62
SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1 | 1003.75 | 1020.23
SEOP | 80676 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS) | M2 | 16.5 | 35.05 | 0
Composição | 004 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25 | M3 |  | 3266.54 | 3349.42
SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.4 | 14.61 | 15.03
SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.6 | 11.53 | 11.64
SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19.8 | 66.9 | 69.2
SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1 | 1171.89 | 1194.76
Composição | 005 | EXECUÇÃO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PÉ DIREITO SIMPLES | M3 |  | 3447.85 | 3531.16
SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.4 | 14.61 | 15.03
SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.6 | 12.93 | 13.11
SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19.8 | 72.63 | 74.76
SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1 | 1191.31 | 1215.54
Composição | 006 | EXEECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTÁRES | M3 |  | 12.54 | 2.34
SINAPI | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.11 | 23.35
SEOP | 200001 | ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.00045455 | 22947.29 | 0
2025-07-28
Data |  |  | Responsável Técnico
|  |  | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
|  |  | CREA: | 2618350774

## BDI
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Base para Licitação
CÓDIGO |  | REVISÃO |  | LOCAL
SDA.253 |  | A |  | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 4%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.8%
Risco | [6 empty] | R | 0.97%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 0.8%
Lucro | [6 empty] | L | 7%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPBR | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 24.88%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 30%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) |  |  | -1
(1 - CP - ISS - CPRB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA |  |  |  |  | 2025-07-28
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
CREA: | 2618350774
ART: | PA20251367252

## ORÇAMENTO
| PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | REFERENCIAS
| Orçamento Base para Licitação | [7 empty] | TIPO | DATA BASE
| CÓDIGO | REVISÃO | DATA | EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | SINAPI | 2025-06-01
| SDA.253 | A | 2025-07-28 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES |  |  |  |  | SEOP | 2025-02-01
| BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | ENDEREÇO |  |  |  |  | 0 | 0
| 30% | 0% | 0% | PRAÇA N.S. DE FÁTIMA - VILA BRAGA |  |  |  |  | 0 | 0
Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES | [8 empty] | 313129.45
Meta | 1. | SINAPI |  | SERVIÇOS TRANSVERSAIS | [5 empty] | 48783.78
Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 18735.2
Serviço | 1.1.1. | Composição | 001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 2 | 6662.96 | BDI 1 | 8661.85 | 17323.7
Serviço | 1.1.2. | SEOP | 11340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M2 | 6 | 180.96 | BDI 1 | 235.25 | 1411.5
Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 8520.72
Serviço | 1.2.1. | SEOP | 10005 | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO | M2 | 12 | 546.2 | BDI 1 | 710.06 | 8520.72
Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | [5 empty] | 21527.86
Serviço | 1.3.1. | SINAPI-I | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 16 | 114.36 | BDI 1 | 148.67 | 2378.72
Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 6157.16 | BDI 1 | 8004.31 | 16008.62
Serviço | 1.3.3. | Composição | 006 | EXEECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTÁRES | M3 | 192.67 | 12.54 | BDI 1 | 16.3 | 3140.52
Meta | 2. | SINAPI |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 97585
Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | CONCRETO | [5 empty] | 48260.78
Serviço | 2.1.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 13 | 100.93 | BDI 1 | 131.21 | 1705.73
Serviço | 2.1.2. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA | M3 | 13 | 1002.41 | BDI 1 | 1303.13 | 16940.69
Serviço | 2.1.3. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.25 | 111.15 | BDI 1 | 144.5 | 325.13
Serviço | 2.1.4. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA | M3 | 2.25 | 3763.59 | BDI 1 | 4892.67 | 11008.51
Serviço | 2.1.5. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25 | M3 | 1.93 | 3266.54 | BDI 1 | 4246.5 | 8195.75
Serviço | 2.1.6. | Composição | 005 | EXECUÇÃO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PÉ DIREITO SIMPLES | M3 | 2.25 | 3447.85 | BDI 1 | 4482.21 | 10084.97
Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | COBERTURA | [5 empty] | 49324.22
Serviço | 2.2.1. | SEOP | 50729 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO) | M3 | 0.76 | 4234.74 | BDI 1 | 5505.16 | 4183.92
Serviço | 2.2.2. | SEOP | 50055 | PILAR EM MAD.DE LEI TIPO SANDUÍCHE(INCL.CHUMB/BL.CONCR.CICLÓPICO) | UN | 14 | 939.51 | BDI 1 | 1221.36 | 17099.04
Serviço | 2.2.3. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 192.67 | 73.1 | BDI 1 | 95.03 | 18309.43
Serviço | 2.2.4. | SINAPI | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 192.67 | 36.28 | BDI 1 | 47.16 | 9086.32
Serviço | 2.2.5. | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.05 | 29.12 | BDI 1 | 37.86 | 645.51
Meta | 3. | SINAPI |  | VEDAÇÃO | [5 empty] | 57471.11
Nível 2 | 3.1. | SINAPI |  | PAREDES | [5 empty] | 35634.24
Serviço | 3.1.1. | SINAPI | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 165 | 128.55 | BDI 1 | 167.12 | 27574.8
Serviço | 3.1.2. | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 21.6 | 57.33 | BDI 1 | 74.53 | 1609.85
Serviço | 3.1.3. | SINAPI | 105032 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 20 | 38.23 | BDI 1 | 49.7 | 994
Serviço | 3.1.4. | SINAPI | 87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.65 | 695.89 | BDI 1 | 904.66 | 1492.69
Serviço | 3.1.5. | SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 3.3 | 923.75 | BDI 1 | 1200.88 | 3962.9
Nível 2 | 3.2. | SINAPI |  | PISO | [5 empty] | 21836.87
Serviço | 3.2.1. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 166.5 | 3.55 | BDI 1 | 4.62 | 769.23
Serviço | 3.2.2. | SINAPI | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 9.6 | 920.77 | BDI 1 | 1197 | 11491.2
Serviço | 3.2.3. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 7.05 | 1044.89 | BDI 1 | 1358.36 | 9576.44
Meta | 4. | SINAPI |  | ACABAMENTOS | [5 empty] | 30610.48
Nível 2 | 4.1. | SINAPI |  | PAREDES | [5 empty] | 14345.1
Serviço | 4.1.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 330 | 4.33 | BDI 1 | 5.63 | 1857.9
Serviço | 4.1.2. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 330 | 17.43 | BDI 1 | 22.66 | 7477.8
Serviço | 4.1.3. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 330 | 11.68 | BDI 1 | 15.18 | 5009.4
Nível 2 | 4.2. | SINAPI |  | PISO | [5 empty] | 10961.38
Serviço | 4.2.1. | SEOP | 110644 | REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - INCL. REJUNTAMENTO | M2 | 96 | 67.97 | BDI 1 | 88.36 | 8482.56
Serviço | 4.2.2. | SEOP | 120164 | RODAPE CERAMICO H=8CM | M | 56 | 28.14 | BDI 1 | 36.58 | 2048.48
Serviço | 4.2.3. | SEOP | 131302 | ACABAMENTO POLIDO PISO DE CONCRETO | M2 | 65.5 | 5.05 | BDI 1 | 6.57 | 430.34
Nível 2 | 4.3. | SINAPI |  | TETO | [5 empty] | 5304
Serviço | 4.3.1. | SEOP | 141336 | FORRO EM LAMBRI DE PVC | M2 | 96 | 42.5 | BDI 1 | 55.25 | 5304
Meta | 5. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 15222.56
Nível 2 | 5.1. | SINAPI |  | PORTAS | [5 empty] | 4141.04
Serviço | 5.1.1. | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 859.74 | BDI 1 | 1117.66 | 2235.32
Serviço | 5.1.2. | SEOP | 90832 | GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) | M2 | 3.36 | 436.29 | BDI 1 | 567.18 | 1905.72
Nível 2 | 5.2. | SINAPI |  | JANELAS | [5 empty] | 11081.52
Serviço | 5.2.1. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 12 | 274.06 | BDI 1 | 356.28 | 4275.36
Serviço | 5.2.2. | SEOP | 90832 | GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) | M2 | 12 | 436.29 | BDI 1 | 567.18 | 6806.16
Meta | 6. | SINAPI |  | SISTEMAS | [5 empty] | 63456.52
Nível 2 | 6.1. | SINAPI |  | ELETRICA | [5 empty] | 33411.92
Serviço | 6.1.1. | SEOP | 170682 | PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇAO E TOMADA) | PT | 18 | 716.53 | BDI 1 | 931.49 | 16766.82
Serviço | 6.1.2. | SEOP | 170081 | PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W | PT | 28 | 323.51 | BDI 1 | 420.56 | 11775.68
Serviço | 6.1.3. | SEOP | 170332 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) | UN | 2 | 23.14 | BDI 1 | 30.08 | 60.16
Serviço | 6.1.4. | SINAPI-I | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 28 | 41.28 | BDI 1 | 53.66 | 1502.48
Serviço | 6.1.5. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 508.5 | BDI 1 | 661.05 | 661.05
Serviço | 6.1.6. | SINAPI | 101502 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2035.18 | BDI 1 | 2645.73 | 2645.73
Nível 2 | 6.2. | SINAPI |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 30044.6
Serviço | 6.2.1. | SEOP | 230262 | PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) | PT | 4 | 632.82 | BDI 1 | 822.67 | 3290.68
Serviço | 6.2.2. | SEOP | 231084 | PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) | PT | 4 | 310.79 | BDI 1 | 404.03 | 1616.12
Serviço | 6.2.3. | SEOP | 231310 | APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER | UN | 4 | 4834.19 | BDI 1 | 6284.45 | 25137.8
Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
| Local |  |  |  | Responsável Técnico
[5 empty] | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
| 2025-07-28 |  |  |  | CREA: | 2618350774
| Data |  |  |  | ART: | PA20251367252

## CÁLCULO
PMC - PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO
Base para Licitação
| EMPREENDIMENTO |  | CÓDIGO |  | REVISÃO
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES |  | SDA.253 |  | A
Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES
Meta | 1. | SERVIÇOS TRANSVERSAIS
Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço | 1.1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 2 | MOB + DESMOB
Serviço | 1.1.2. | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M2 | 6 | 2*3
Nível 2 | 1.2. | CANTEIRO DE OBRAS
Serviço | 1.2.1. | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO | M2 | 12 | 3*4
Nível 2 | 1.3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
Serviço | 1.3.1. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 16 | 2*4*2 => 2H POR SEM.
Serviço | 1.3.2. | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 2 MESES
Serviço | 1.3.3. | EXEECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTÁRES | M3 | 192.67 | 11,3*17,05 => DIM TOTAL
Meta | 2. | ESTRUTURA
Nível 2 | 2.1. | CONCRETO
Serviço | 2.1.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 13 | 13 BLOCOS DE 1M3 CADA
Serviço | 2.1.2. | EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA | M3 | 13 | 13 BLOCOS DE 1M3 CADA
Serviço | 2.1.3. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.25 | (0,3*0,15)*(4*8+3*6) => BALDRAME SOB TODA A ALVENARIA
Serviço | 2.1.4. | EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA | M3 | 2.25 | ITEM 2.1.3.
Serviço | 2.1.5. | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25 | M3 | 1.93 | 3,3*13*(0,3*0,15) => 13 PIL DE 3,3M DE ALT
Serviço | 2.1.6. | EXECUÇÃO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PÉ DIREITO SIMPLES | M3 | 2.25 | ITEM 2.1.3.
Nível 2 | 2.2. | COBERTURA
Serviço | 2.2.1. | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO) | M3 | 0.76 | (0,3*0,3*0,6)*7*2 => 14 BLOCOS SOB PILAR
Serviço | 2.2.2. | PILAR EM MAD.DE LEI TIPO SANDUÍCHE(INCL.CHUMB/BL.CONCR.CICLÓPICO) | UN | 14 | 14 PILARES
Serviço | 2.2.3. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 192.67 | ITEM 1.3.3.
Serviço | 2.2.4. | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 192.67 | ITEM 1.3.3.
Serviço | 2.2.5. | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.05 | METRAGEM LINEAR
Meta | 3. | VEDAÇÃO
Nível 2 | 3.1. | PAREDES
Serviço | 3.1.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 165 | 3,3*(4*8+3*6)
Serviço | 3.1.2. | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 21.6 | 8*2,5+2*0,8 => 8 JANELAS E 2 PORTAS
Serviço | 3.1.3. | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 20 | 8*2,5 => 8 JANELAS
Serviço | 3.1.4. | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.65 | ITE,M 3.1.1.*0,005*2 => CHAPISCO DE 5 MM EM AMBAS AS FACES DAS PAREDES
Serviço | 3.1.5. | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 3.3 | ITEM 3.1.1.*0,01*2 => EMBOÇO DE 10 MM EM AMBAS AS FACES DAS PAREDES
Nível 2 | 3.2. | PISO
Serviço | 3.2.1. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 166.5 | 48+48+32,2+33,3+(2+6+2)*0,5 => ÁREA DE TODOS OS PISOS
Serviço | 3.2.2. | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 9.6 | (2*48)*0,1 => ARGAMASSA DE 10CM NAS SALAS
Serviço | 3.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 7.05 | (32,2+33,3+(2+6+2)*0,5)*0,1 => PISO DO CORREDOR E DA CALÇADA LATERAL
Meta | 4. | ACABAMENTOS
Nível 2 | 4.1. | PAREDES
Serviço | 4.1.1. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 330 | ITEM 3.1.1.*2
Serviço | 4.1.2. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 330 | ITEM 4.1.1.
Serviço | 4.1.3. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 330 | ITEM 4.1.1.
Nível 2 | 4.2. | PISO
Serviço | 4.2.1. | REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - INCL. REJUNTAMENTO | M2 | 96 | 2*48 => CERAMICA NAS SALAS
Serviço | 4.2.2. | RODAPE CERAMICO H=8CM | M | 56 | 8*4+6*4=> RODAPÉ NA SALA
Serviço | 4.2.3. | ACABAMENTO POLIDO PISO DE CONCRETO | M2 | 65.5 | 32,2+33,3=> ÁREA DOS CORREDORES
Nível 2 | 4.3. | TETO
Serviço | 4.3.1. | FORRO EM LAMBRI DE PVC | M2 | 96 | ITEM 4.2.1.
Meta | 5. | ESQUADRIAS
Nível 2 | 5.1. | PORTAS
Serviço | 5.1.1. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 2 PORTAS
Serviço | 5.1.2. | GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) | M2 | 3.36 | 2*(2,1*0,8) => GRADE NAS 2 PORTAS
Nível 2 | 5.2. | JANELAS
Serviço | 5.2.1. | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 12 | 8*(2,5*0,6) => ÁREA DAS 8 JANELAS
Serviço | 5.2.2. | GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) | M2 | 12 | ITEM 5.2.1.
Meta | 6. | SISTEMAS
Nível 2 | 6.1. | ELETRICA
Serviço | 6.1.1. | PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇAO E TOMADA) | PT | 18 | CONTEGEM
Serviço | 6.1.2. | PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W | PT | 28 | CONTEGEM
Serviço | 6.1.3. | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) | UN | 2 | CONTEGEM
Serviço | 6.1.4. | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 28 | CONTEGEM
Serviço | 6.1.5. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | CONTEGEM
Serviço | 6.1.6. | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | CONTEGEM
Nível 2 | 6.2. | CLIMATIZAÇÃO
Serviço | 6.2.1. | PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) | PT | 4 | CONTEGEM
Serviço | 6.2.2. | PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) | PT | 4 | CONTEGEM
Serviço | 6.2.3. | APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER | UN | 4 | CONTEGEM
0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
| Local |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
| 2025-07-28 |  |  | CREA: | 2618350774
| Data |  |  | ART: | PA20251367252

## CRONO
CRNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Base para Licitação
| CÓDIGO |  | REVISÃO |  | EMPREENDIMENTO | [7 empty] | ENDEREÇO:
| SDA.253 |  | A |  | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES | [7 empty] | PRAÇA N.S. DE FÁTIMA - VILA BRAGA
| Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
100% | 1 | SERVIÇOS TRANSVERSAIS |  |  | 48783.78 | % Período | 2024-10-01: 100%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2024-10-01: 48783.78
100% | 2 | ESTRUTURA |  |  | 97585 | % Período | 2024-10-01: 100%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2024-10-01: 97585
100% | 3 | VEDAÇÃO |  |  | 57471.11 | % Período | 2024-10-01: 30%; 2024-11-01: 70%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2024-10-01: 17241.333; 2024-11-01: 40229.777
100% | 4 | ACABAMENTOS |  |  | 30610.48 | % Período | 2024-11-01: 100%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2024-11-01: 30610.48; 2024-12-01: 0
100% | 5 | ESQUADRIAS |  |  | 15222.56 | % Período | 2024-11-01: 100%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2024-11-01: 15222.56
100% | 6 | SISTEMAS |  |  | 63456.52 | % Período | 2024-11-01: 100%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2024-11-01: 63456.52; 2025-01-01: 0
| TOTAL: | 313129.45 |  | Período: | % |  | 52.25% | 47.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Repasse: |  | 163610.113 | 149519.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Contrapartida (4%): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Investimentos: |  | 163610.113 | 149519.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado: | % |  | 52.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Repasse: |  | 163610.113 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45
[5 empty] | Contrapartida (4%): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Investimentos: |  | 163610.113 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45 | 313129.45
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
| Local | [5 empty] | 2024-11-01: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
| 2025-07-28 | [5 empty] | 2024-11-01: CREA:; 2024-12-01: 2618350774
| Data | [5 empty] | 2024-11-01: ART:; 2024-12-01: PA20251367252

## ABC
ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO
Base para Licitação
CÓDIGO | REVISÃO | DATA | EMPREENDIMENTO |  |  | 0
SDA.253 | A | 2025-07-28 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Total (R$) | Peso Unitário (%) | Peso Total (%)
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES | [5 empty] | 313129.45
3.1.1. | SINAPI | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 165 | 27574.8 | 8.806% | 8.806%
6.2.3. | SEOP | 231310 | APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER | UN | 4 | 25137.8 | 8.028% | 16.83%
2.2.3. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 192.67 | 18309.43 | 5.847% | 22.68%
1.1.1. | Composição | 001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 2 | 17323.7 | 5.532% | 28.21%
2.2.2. | SEOP | 50055 | PILAR EM MAD.DE LEI TIPO SANDUÍCHE(INCL.CHUMB/BL.CONCR.CICLÓPICO) | UN | 14 | 17099.04 | 5.461% | 33.67%
2.1.2. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA | M3 | 13 | 16940.69 | 5.41% | 39.08%
6.1.1. | SEOP | 170682 | PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇAO E TOMADA) | PT | 18 | 16766.82 | 5.355% | 44.44%
1.3.2. | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 16008.62 | 5.112% | 49.55%
6.1.2. | SEOP | 170081 | PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W | PT | 28 | 11775.68 | 3.761% | 53.31%
3.2.2. | SINAPI | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 9.6 | 11491.2 | 3.67% | 56.98%
2.1.4. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA | M3 | 2.25 | 11008.51 | 3.516% | 60.5%
2.1.6. | Composição | 005 | EXECUÇÃO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PÉ DIREITO SIMPLES | M3 | 2.25 | 10084.97 | 3.221% | 63.72%
3.2.3. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 7.05 | 9576.44 | 3.058% | 66.78%
2.2.4. | SINAPI | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 192.67 | 9086.32 | 2.902% | 69.68%
1.2.1. | SEOP | 10005 | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO | M2 | 12 | 8520.72 | 2.721% | 72.4%
4.2.1. | SEOP | 110644 | REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - INCL. REJUNTAMENTO | M2 | 96 | 8482.56 | 2.709% | 75.11%
2.1.5. | Composição | 004 | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25 | M3 | 1.93 | 8195.75 | 2.617% | 77.73%
4.1.2. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 330 | 7477.8 | 2.388% | 80.11%
5.2.2. | SEOP | 90832 | GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) | M2 | 12 | 6806.16 | 2.174% | 82.29%
4.3.1. | SEOP | 141336 | FORRO EM LAMBRI DE PVC | M2 | 96 | 5304 | 1.694% | 83.98%
4.1.3. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 330 | 5009.4 | 1.6% | 85.58%
5.2.1. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 12 | 4275.36 | 1.365% | 86.95%
2.2.1. | SEOP | 50729 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO EADENSAMENTO) | M3 | 0.76 | 4183.92 | 1.336% | 88.28%
3.1.5. | SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 3.3 | 3962.9 | 1.266% | 89.55%
6.2.1. | SEOP | 230262 | PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) | PT | 4 | 3290.68 | 1.051% | 90.6%
1.3.3. | Composição | 006 | EXEECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTÁRES | M3 | 192.67 | 3140.52 | 1.003% | 91.6%
6.1.6. | SINAPI | 101502 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2645.73 | 0.8449% | 92.45%
1.3.1. | SINAPI-I | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 16 | 2378.72 | 0.7597% | 93.21%
5.1.1. | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 2235.32 | 0.7139% | 93.92%
4.2.2. | SEOP | 120164 | RODAPE CERAMICO H=8CM | M | 56 | 2048.48 | 0.6542% | 94.57%
5.1.2. | SEOP | 90832 | GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) | M2 | 3.36 | 1905.72 | 0.6086% | 95.18%
4.1.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 330 | 1857.9 | 0.5933% | 95.78%
2.1.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 13 | 1705.73 | 0.5447% | 96.32%
6.2.2. | SEOP | 231084 | PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) | PT | 4 | 1616.12 | 0.5161% | 96.84%
3.1.2. | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 21.6 | 1609.85 | 0.5141% | 97.35%
6.1.4. | SINAPI-I | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 28 | 1502.48 | 0.4798% | 97.83%
3.1.4. | SINAPI | 87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.65 | 1492.69 | 0.4767% | 98.31%
1.1.2. | SEOP | 11340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M2 | 6 | 1411.5 | 0.4508% | 98.76%
3.1.3. | SINAPI | 105032 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 20 | 994 | 0.3174% | 99.08%
3.2.1. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 166.5 | 769.23 | 0.2457% | 99.32%
6.1.5. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 661.05 | 0.2111% | 99.53%
2.2.5. | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.05 | 645.51 | 0.2061% | 99.74%
4.2.3. | SEOP | 131302 | ACABAMENTO POLIDO PISO DE CONCRETO | M2 | 65.5 | 430.34 | 0.1374% | 99.88%
2.1.3. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.25 | 325.13 | 0.1038% | 99.98%
6.1.3. | SEOP | 170332 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) | UN | 2 | 60.16 | 0.01921% | 100%
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
2025-07-28 |  |  |  | CREA: | 2618350774
Data |  |  |  | ART: | PA20251367252

## RELEVÂNCIA
ITENS DE RELEVÂNCIA
Base para Licitação
CÓDIGO | EMPREENDIMENTO
SDA.253 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENTA ALVES
Item | Descrição | Unidade | Quantidade em Projeto | Quantidade de Relevância
1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS | M2 | 165 | 82
2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA COBERTURA | M2 | 4 | 2
3 | PILAR EM MAD.DE LEI TIPO SANDUÍCHE(INCL.CHUMB/BL.CONCR.CICLÓPICO) | UN | 14 | 7
4 | EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30 | M3 | 13 | 6
5 | PONTO ELETRICO ESTABILIZADO | PT | 18 | 9
6 | PONTO DE LUZ / FORÇA | PT | 28 | 14
7 | EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30 | M3 | 2.25 | 1
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
Local |  | Responsável Técnico
|  | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
2025-07-28 |  | CREA: | 2618350774
Data |  | ART: | PA20251367252